**Boletim de Acompanhamento**

**Atividades do CIAT e da NT Consult - Projeto PMAT**

**Data: 31/Mai/2016**

Boletim de acompanhamento das principais atividades do CIAT e da NT Consult referente a atividades de gerenciamento do relacionamento com a Fábrica de Software no período de 01 a 31 de maio de 2016.

**A) Atividades do Gerenciamento do Relacionamento**

A NT Consult propôs o modelo de Manual de Usuário e Manual de Manutenção baseado em ferramenta colaborativa no padrão Wiki. A ferramenta sugerida é JAMWiki, que é uma ferramenta open source implementada em tecnologia Java, compatível com o ambiente tecnológico proposto para o sistema em desenvolvimento. O CIAT está avaliando a solução proposta juntamente com o conteúdo dos manuais entregues na primeira OS.

O CIAT propostos que a abrangência do Manual de Manutenção que deverá conter os procedimentos de configuração tanto do ambiente de desenvolvimento como do ambiente de produção, e também os procedimentos de instalação dos produtos implementados.

CIAT informou que encaminhou à comissão do projeto os currículos da equipe chave e solicitou o envio dos certificados. NT Consult encaminhou os comprovantes no dia 27/05/2016.

O CIAT propostos uma validação da arquitetura com as equipes da NT Consult e do CIAT em Palmas para a semana do dia 30/05, após a entrega dos códigos fontes da primeira OS. A NT Consulto concordou a propôs uma agenda de trabalho do dia 31/05 a 02/06.

A NT Consult apresentou uma proposta de modelo de documentos para os Termos de Recebimento e Aceite. O CIAT está avaliando os documentos propostos.

**B) Atividades Referente a Ordens de Serviços**

Ordem de serviço entregue: OS 4721 - Produto Arrecadação - Subproduto Parametrização da Arrecadação - Versão (1.0), em 30/05/2016.

Ordem de serviço em execução na fábrica: OS 4757 - Produto Serviços Transversais - Subproduto Gestão de Segurança Básico Versão (1.0). Data prevista para entrega em 08/06/2016.

Abertura da Ordem de Serviço: OS 4776 - Produto Arrecadação - Subproduto Processamento da Arrecadação Versão (1.0). Data de abertura em 24/05/2016.

Abertura da Ordem de Serviço: OS 4777 - Produto Serviços Transversais - Subproduto Gestão de Segurança - Manter Usuário Versão (1.0). Data de abertura em 24/05/2016.

**C) Atividades Pendentes**

| **Itens de Ação e ou Problemas a Solucionar** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição | Responsável | Data |
| 1 | Definição do DBA da NT Consult | NT Consist | Comprovantes Entregues em 27/05/2016 |
| 2 | Definição do Arquiteto da NT Consult | NT Consist | Comprovantes Entregues em 27/05/2016 |
| 3 | Definição e Integração do sistema de acompanhamento de inconformidades com o sistema SOS, sugestão Mantis. | NT Consist | Previsto para 10/06/2016 |
| 5 | Definição dos Modelos dos Documentos Técnicos que a FSW vai devolver em cada OS. | NT Consist | Entregue em 25/05/2016 |
| 8 | Documentação do fluxo do Modelo Operacional sugerido para revisão. | NT Consist | Previsto para 10/06/2016 |
| 9 | Registrar na descrição do fluxo que os documentos anexos na OS no Sistema SOS serão os documentos Planilha de Métrica e um documento com a relação dos documentos e verão disponibilizado no repositório de artefatos. | NT Consist | Previsto para 10/06/2016 |
| 10 | Proposta para o Manual de Usuário em formato web. | NT Consist | Entregue em 12/05/2016 |
| 11 | Proposta para Manual de Manutenção. | NT Consist | Entregue em 30/05/2016 |
| 12 | Proposta do Modelo de Relatório de Acompanhamento do Plano de Trabalho da OS. | NT Consist | Previsto para 10/06/2016 |
| 13 | Proposta do Modelo de Relatório de Acompanhamento Mensal das OS em Progresso e Concluídas no Mês com os indicadores de Nível Mínimos de Serviço para aprovação de faturamento. | NT Consist | Previsto para 10/06/2016 |
| 14 | Proposta de Modelo do Documento de Aceite de uma OS. | NT Consist | Previsto para 10/06/2016 |
| 15 | Confirmação dos nomes e contatos dos membros da equipe chave. | NT Consist | Comprovantes Entregues em 27/05/2016 |