**Boletim de Acompanhamento**

**Atividades do CIAT e da NT Consult - Projeto PMAT**

**Data: 29/Jul/2016**

Boletim de acompanhamento das principais atividades do CIAT e da NT Consult referente a atividades de gerenciamento do relacionamento com a Fábrica de Software no período de 01 a 31 de julho de 2016.

**A) Atividades do Gerenciamento do Relacionamento**

Elaborado e aprovado pelo fiscal do contrato o Modelo de Oficio de Autorização do Faturamento Mensal. E com base neste modelo foi publicado a primeira autorização de faturamento para a NT Consult via oficio Nº 943-2016-SEFAZ-Gabsec - Autorização de Faturamento Mensal – 201607.

Realizado Reunião Especial da Comissão Especial de Acompanhamento da Fábrica de Software para apresentação da recomposição das Ondas de implementação do novo sistema SAT. O prazo final da Onda 1 passou para dez/2016. Não houve alteração nas datas das demais Ondas. Também foi proposto uma mudança na estratégia de colocação em produção do novo sistema SAT, que somente seja liberado para produção após a conclusão da terceira Onda, quando a necessidade de sincronismo entre os sistemas SIAT e SAT fica bastante reduzida. Desta forma diminuir o risco de comprometer os serviços atualmente prestados pela SEFAZ através do sistema SIAT.

Configurado e disponibilizado acesso remoto aos servidores de testes do CIAT para a Fábrica de Software via TeamViewer, para viabilizar a identificação dos problemas de Deploy da OS 4757.

Agendado com a NT Consult da reunião de apresentação do Processo de Cadastro, Gestão de Equipamento ECF e Domicilio Eletrônico Fiscal para a semana do dia 15 a 19/08.

**B) Atividades Referente a Ordens de Serviços**

Ordem de serviço reentregue: OS 4721 - Produto Arrecadação - Subproduto Parametrização da Arrecadação - Versão (1.0), em 25/07/2016. OS tinha sido devolvida por identificação de 15 inconformidades durante o ciclo de testes, as inconformidades foram reavaliadas e foram confirmadas somente 7 inconformidades, sendo 4 não graves e 3 graves.

Ordem de serviço reentregue: OS 4757 - Produto Serviços Transversais - Subproduto Gestão de Segurança Básico Versão (1.0), em 25/07/2016. A NT Consult aceito o Parecer Técnico da especialista de métrica do CIAT que reconheceu parcialmente os argumentos da NT Consult e reavaliou a contagem final de pontos de função em 94 PF. OS tinha sido devolvida por impossibilidade de execução do Deploy no ambiente de testes do CIAT.

Ordem de serviço paralisada: OS 4776 - Produto Arrecadação - Subproduto Processamento da Arrecadação Versão (1.0), paralisada em 18/07/2016. Tinha sido paralisada anteriormente em 30/06/16 por falta de Massa de Testes, e foi solicitado o reiniciar em 11/07/2016 depois de providenciado as respectivas massas de testes, mas necessitou paralisar outra vez por causa de alterações em casos de usos. Ficou acordado uma prorrogação de 10 dias corridos na data de termino desta OS por conta da primeira paralização e mais 14 dias corridos por conta da segunda paralização.

Ordem de serviço paralisada: OS 4777 - Produto Serviços Transversais - Subproduto Gestão de Segurança - Manter Usuário Versão (1.0), paralisada em 20/07/2016. Paralisada para revisão dos casos de usos SEGUC0030, SEGUC0040 e SEGUC0050. Ficou acordado uma prorrogação de 12 dias corridos na data de termino desta OS.

Ordem de Serviço em execução na fábrica: OS 4782 - Produto Serviços Transversais - Subproduto Gestão de Segurança - Manter Funcionalidades e Perfil Versão (1.0). Data prevista para entrega em 05/08/2016.

Ordem de Serviço paralisada: OS 4797 - Produto Arrecadação - Subproduto DARE-e Versão (1.0), paralisada em 20/07/2016. Paralisada por falta de disponibilização do dicionário de dados do Cadastro. Ficou acordado uma prorrogação de 14 dias corridos na data de termino desta OS.

**C) Atividades Pendentes**

| **Itens de Ação e ou Problemas a Solucionar** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição | Responsável | Data |
| 3 | Definição e Integração do sistema de acompanhamento de inconformidades com o sistema SOS, sugestão Mantis. | NT Consult | Previsto para 31/08/2016 |
| 8 | Documentação do fluxo do Modelo Operacional sugerido para revisão. | NT Consult | Previsto para 31/08/2016 |
| 9 | Registrar na descrição do fluxo que os documentos anexos na OS no Sistema SOS serão os documentos Planilha de Métrica e um documento com a relação dos documentos e verão disponibilizado no repositório de artefatos. | NT Consult | Previsto para 31/08/2016 |
| 12 | Proposta do Modelo de Relatório de Acompanhamento do Plano de Trabalho da OS. | NT Consult | Previsto para 31/08/2016 |
| 13 | Proposta do Modelo de Relatório de Acompanhamento Mensal das OS em Progresso e Concluídas no Mês com os indicadores de Nível Mínimos de Serviço para aprovação de faturamento. | NT Consult | Previsto para 31/08/2016 |