# Relatório de Reunião

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Número** |  | **Data** | 13 Abr de 2016 |
| Participantes: | | | |
| CIAT | João Paulo | | |
| NT Consult | Jairo Silva  Cristiano Luis Schwaab | | |
| Objetivo | Ponto de Controle Semana com a Fábrica de Software | | |
| Documentos recebidos |  | | |
| Solicitações | Conforme itens de ação abaixo. | | |

1. A NT Consult confirmou que o acesso ao repositório git está OK.
2. O CIAT informou que Estrutura de Diretórios proposta deve que ter alguns ajustes quando iniciou a utilização e que irá publicar uma nova documentação com a descrição dos objetivos de cada um dos diretórios.
3. O CIAT questionou o nome dos subdiretórios do diretório 02\_FONTES se iniciarem com sefaz-to, pois se entende que é redundante, pois o repositório já é do Sistema de Administração Tributaria da SEFAZ-TO.
4. O CIAT informou que o Juan Leon Solis publicou no dia 12/04 via email uma série de sugestões de melhoria da arquitetura e que são sugestões, mas que se a NT Consult não for acatar deveria informar quais não vão acatar e qual a justificativa.
5. A NT Consult informou que vão acatar parcialmente as sugestões.
6. A NT Consult informou que não estão conseguindo acessar o Mantis para publicar dúvidas sobre a implementação dos casos de usos da OS 4721.
7. O CIAT informou que a massa de teste da primeira OS será disponibilizada até o dia 25/04.
8. O CIAT informou que deverá abrir novas OS de Segurança em duas partes até o dia 25/04.
9. O CIAT informou que deverá abrir uma OS com os casos de usos do processo de Arrecadação, componente Processamento dos Arquivos até o dia 25/04.
10. A NT Consult informou que a Documentação Técnica será baseada no JavaDocs. O CIAT questionou que necessitamos acordar o modelo das Documentações Técnicas e que gostaria de ver um exemplo desta Documentação Técnica baseada no JavaDocs. A NT Consult disponibilizou o link 177.39.184.50:9080/sefaz-to/docs/index.html para verificar a documentação gerada pelo JavaDocs.
11. A NT Consult informou que previsão para ajustes no SOS será até o dia 30/04.
12. A NT Consult informou que enviará até o dia 19/04 os currículos da Equipe Chave para ser validado.
13. O CIAT informou que deverá abrir várias OS com um volume total aproximado de 3.424 Pontos de Função até meados de junho de 2016, correspondentes aos processos previstos para a Primeira Onda de implementação que está prevista para iniciar a implantação até o fim deste ano. Os processos que compõem a Primeira Onda são Cadastro de Contribuinte (CCI com 836 PF); Arrecadação (ARR com 743 PF); Domicilio Eletrônico Fazendário (DEF com 189 PF); Gestão Equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF com 1251 PF); e Serviços Transversais (STR com 408 PF).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Itens de Ação e ou Problemas a Solucionar** | | | |
| Item | Descrição | Responsável | Data |
| 1 | Definição do DBA da NT Consult | NT Consist | Previsto para 19/04/2016 |
| 2 | Definição do Arquiteto da NT Consult | NT Consist | Previsto para 19/04/2016 |
| 3 | Definição e Integração do sistema de acompanhamento de inconformidades com o sistema SOS, sugestão Mantis. | NT Consist | Previsto para 30/04/2016 |
| 4 | Ajustes no Modelo da Planilha de Métrica, principalmente retirada da aba de Itens Não Mensuráveis e verificação de bugs. | NT Consist | Concluído em 22/03/2016 |
| 5 | Definição dos Modelos dos Documentos Técnicos que a FSW vai devolver em cada OS. | NT Consist | Previsto para 25/05/2016 |
| 6 | Sugestão de estrutura de pastas para do repositório de artefatos. | NT Consist | Concluído em 16/03/2016 |
| 7 | Ajuste o Sistema SOS para na Abertura da OS para poder informar Datas de Previsão de Início e Termino da OS, bem como do Tamanha da OS em Pontos de Função. Se possível as datas já em Função do Tamanho da OS. | NT Consist | Previsto para 30/04/2016 |
| 8 | Documentação do fluxo do Modelo Operacional sugerido para revisão. | NT Consist | Previsto para 30/04/2016 |
| 9 | Registrar na descrição do fluxo que os documentos anexos na OS no Sistema SOS serão os documentos Planilha de Métrica e um documento com a relação dos documentos e verão disponibilizado no repositório de artefatos. | NT Consist | Previsto para 30/04/2016 |
| 10 | Proposta para o Manual de Usuário em formato web. | NT Consist | Previsto para 25/05/2016 |
| 11 | Proposta para Manual de Manutenção. | NT Consist | Previsto para 25/05/2016 |
| 12 | Proposta do Modelo de Relatório de Acompanhamento do Plano de Trabalho da OS. | NT Consist | Previsto para 30/04/2016 |
| 13 | Proposta do Modelo de Relatório de Acompanhamento Mensal das OS em Progresso e Concluídas no Mês com os indicadores de Nível Mínimos de Serviço para aprovação de faturamento. | NT Consist | Previsto para 30/04/2016 |
| 14 | Proposta de Modelo do Documento de Aceite de uma OS. | NT Consist | Previsto para 30/04/2016 |
| 15 | Confirmação dos nomes e contatos dos membros da equipe chave. | NT Consist | Previsto para 19/04/2016 |
| 16 | Publicar o repositório GIT | CIAT | Previsto para 08/04/2016 |
| 17 | Revisar a contagem APF | CIAT | Concluído em 23/03/2016 |
| 18 | Enviar plano de testes da primeira OS | CIAT | Concluído em 01/04/2016 |
| 19 | Preparadas massas de dados de teste para a primeira OS | CIAT | Previsto para 25/04/2016 |