## Acumulado
|  | 2159010 | 703710 | 136584 |  | 630
Estimativa de Volume de Pontos de Função da Onda 1 |  | 3427 | 1117 | 216.8 | 2310
Código Processo | Processo | PF Estimado | PF Contratado | PF Faturado
CCI | Cadastro de Contribuinte | 836 | 224
ARR | Arrecadação | 743 | 415 | 216.8
DEF | Domicilio Eletrônico Fazendário | 189 | 0
ECF | Gestão Equipamento Emissor de Cupom Fiscal | 1251 | 70
STR | Serviços Transversais | 408 | 408

## OS
Número OS | Situação da OS | Data Situação | Tipo | Código Processo | Titulo | Abertura da OS | Data de Inicio | Data de Termino | Entrega do Plano da OS | Entrega da OS | Recebimento da OS | Aceite da OS | PF Previsto | PF Apurado | PF Alterado | PF Pago | Não Grave - Homologação | Grave - Homologação | Não Grave - Garantia | Grave - Garantia | Atrasos para Correção Homologação | Atrasos para Correção Garantia | Atraso para Substituição | Acréscimo de Dias
4721 | Recebida | 2016-09-15 | PF Java | ARR | Produto Arrecadação - Subproduto Parametrização da Arrecadação Versão (1.0) | 2016-02-25 | 2016-03-10 |  | 2016-03-15 | 2016-08-31 | 2016-09-15 |  | 271 | 271 |  | 216.8 | 7 | 13 |  |  | 0 |  |  | 90
4757 | Recebida | 2016-08-18 | PF Java | STR | Produto Serviços Transversais - Subproduto Gestão de Segurança Básico Versão (1.0) | 2016-04-26 | 2016-05-03 |  | 2016-05-10 | 2016-07-25 | 2016-08-18 |  | 84 | 94 | [9 empty] | 90
4776 | Recebida | 2016-09-15 | PF Java | ARR | Produto Arrecadação - Subproduto Processamento da Arrecadação Versão (1.0) | 2016-05-24 | 2016-05-31 |  | 2016-06-07 | 2016-08-25 | 2016-09-15 |  | 94 | 104 | 3 | [8 empty] | 68
4777 | Recebida | 2016-09-15 | PF Java | STR | Produto Serviços Transversais - Subproduto Gestão de Segurança - Manter Usuário Versão (1.0) | 2016-05-24 | 2016-05-31 |  | 2016-06-07 | 2016-08-26 | 2016-09-15 |  | 148 | 168.5 | 15.5 | [8 empty] | 57
4782 | Recebida | 2016-09-15 | PF Java | STR | Produto Serviços Transversais - Subproduto Gestão de Segurança - Manter Funcionalidades e Perfil Versão (1.0) | 2016-06-01 | 2016-06-15 |  | 2016-06-22 | 2016-09-09 | 2016-09-15 |  | 153 | 160 | [9 empty] | 16
4797 | Reiniciada | 2016-08-08 | PF Java | ARR | Produto Arrecadação - Subproduto DARE-e Versão (1.0) | 2016-06-29 | 2016-07-06 |  | 2016-07-13 |  |  |  | 50 | [10 empty] | 57
4808 | Plano Entregue | 2016-08-22 | PF Java | ECF | Produto ECF - Processamento dos Movimentos dos Equipamento ECF Versão (1.0) | 2016-08-08 | 2016-08-15 |  | 2016-08-22 |  |  |  | 70 | [10 empty] | 32
4809 | Paralisada | 2016-08-22 | PF Java | CCI | Produto Cadastro - Solicitar Cadastramento de Substituto Tributário e de Canteiro de Obras Versão (1.0) | 2016-08-09 | 2016-08-15 | [5 empty] | 224
4810 | Recebida | 2016-09-15 | PF Java | STR | Produto Serviços Transversais - Pacote Serviços Comunicação Eletrônica - Comunicação e Consulta Versão (1.0) | 2016-08-09 | 2016-08-15 |  | 2016-08-23 | 2016-09-09 | 2016-09-15 |  | 23 | 23 | 2 | [8 empty] | 12

## Mensal
Ref. | 2016-09-15 |  |  | Do Mês
Relatório Mensal para Controle de Pagamento das Ordens de Serviços da Fábrica de Software do Projeto PMAT | [31 empty] | Ref. SET/2016
Número OS | Situação da OS |  |  |  | Abertura | Inicio | Entrega do Plano | Entrega | Recebi-mento | Aceite | Termino | Garantia | Fim da Garantia |  | Medições (PF Detalhada) | ICP-EOS | ICP-CIHA | ICP-CIG | IQA-INGHA | IQA-IGHA | IQA-INGG | IQA-IGG | ICA-IOS | ICA-SP | ICA-EOS |  | Não Grave | Grave | Total | por FP | Atrasos para Correção (Dias) | Atraso para Substituição (Dias)
Total de PF a Pagar |  | 602.2
4721 | Recebida |  | em | 2016-09-15 | Titulo: | Produto Arrecadação - Subproduto Parametrização da Arrecadação Versão (1.0) | [9 empty] | Tipo da OS: | PF Java | [8 empty] | Número de Inconformidades
| PF a Pagar |  | 216.8 | 80% | 2016-02-25 | 2016-03-10 | 2016-03-17 | 2016-08-23 | 2016-09-14 | 2016-10-09 | 2016-10-12 | 2016-10-10 | 2017-04-08 | Previsto | 271 | 21.6 | 2 | 2 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 1.4 |  | 54 | Homologação | 7 | 13 | 20 | 0.073801 | 0
| PF Pago |  | 216.8 |  |  | 2016-03-10 | 2016-03-15 | 2016-08-31 | 2016-09-15 |  |  |  |  | Apurado | 271 | 0 | 0 |  | 0.02583 | 0.04797 |  |  | 0 |  | 0 | Garantia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Multa | [8 empty] | Prazo previsto para execução em dias corridos | 216 |  |  | Multa | [11 empty] | Total | 7 | 13 | 20 | 0.073801
| PF a Faturar | 162.6 | 54.2 | [6 empty] | Acréscimo no prazo previsto para execução em dias corridos | 90
4757 | Recebida |  | em | 2016-08-18 | Titulo: | Produto Serviços Transversais - Subproduto Gestão de Segurança Básico Versão (1. | [9 empty] | Tipo da OS: | PF Java | [8 empty] | Número de Inconformidades
| PF a Pagar |  | 75.2 | 80% | 2016-04-26 | 2016-05-03 | 2016-05-10 | 2016-09-08 | 2016-08-01 | 2016-08-14 | 2016-10-04 | 2016-08-15 | 2017-02-11 | Previsto | 84 | 15.4 | 2 | 2 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.7 |  | 38.5 | Homologação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PF Pago |  | 0 |  |  | 2016-05-03 | 2016-05-10 | 2016-07-25 | 2016-08-18 |  |  |  |  | Apurado | 94 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Garantia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Multa | [8 empty] | Prazo previsto para execução em dias corridos | 154 |  |  | Multa | [11 empty] | Total
| PF a Faturar | 75.2 | 94 | [6 empty] | Acréscimo no prazo previsto para execução em dias corridos | 90
4776 | Recebida |  | em | 2016-09-15 | Titulo: | Produto Arrecadação - Subproduto Processamento da Arrecadação Versão (1.0) | [9 empty] | Tipo da OS: | PF Java | [8 empty] | Número de Inconformidades
| PF a Pagar |  | 83.2 | 80% | 2016-05-24 | 2016-05-31 | 2016-06-07 | 2016-09-16 | 2016-09-01 | 2016-09-14 | 2016-10-13 | 2016-09-15 | 2017-03-14 | Previsto | 94 | 13.5 | 2 | 2 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.7 |  | 33.8 | Homologação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PF Pago |  | 0 |  |  | 2016-05-31 | 2016-06-07 | 2016-08-25 | 2016-09-15 |  |  |  |  | Apurado | 104 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Garantia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Multa | [8 empty] | Prazo previsto para execução em dias corridos | 135 |  |  | Multa | [11 empty] | Total
| PF a Faturar | 83.2 | 104 | [6 empty] | Acréscimo no prazo previsto para execução em dias corridos | 68
4777 | Recebida |  | em | 2016-09-15 | Titulo: | Produto Serviços Transversais - Subproduto Gestão de Segurança - Manter Usuário | [9 empty] | Tipo da OS: | PF Java | [8 empty] | Número de Inconformidades
| PF a Pagar |  | 134.8 | 80% | 2016-05-24 | 2016-06-07 | 2016-06-14 | 2016-09-27 | 2016-09-09 | 2016-09-27 | 2016-11-02 | 2016-09-28 | 2017-03-27 | Previsto | 148 | 14.8 | 2 | 2 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 1.4 |  | 37 | Homologação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PF Pago |  | 0 |  |  | 2016-05-31 | 2016-06-07 | 2016-08-26 | 2016-09-15 |  |  |  |  | Apurado | 168.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | Garantia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Multa | [8 empty] | Prazo previsto para execução em dias corridos | 148 |  |  | Multa | [11 empty] | Total
| PF a Faturar | 134.8 | 168.5 | [6 empty] | Acréscimo no prazo previsto para execução em dias corridos | 57
4782 | Recebida |  | em | 2016-09-15 | Titulo: | Produto Serviços Transversais - Subproduto Gestão de Segurança - Manter Funciona | [9 empty] | Tipo da OS: | PF Java | [8 empty] | Número de Inconformidades
| PF a Pagar |  | 128 | 80% | 2016-06-01 | 2016-06-15 | 2016-06-22 | 2016-08-23 | 2016-09-23 | 2016-10-11 | 2016-09-27 | 2016-10-12 | 2017-04-10 | Previsto | 153 | 10.4 | 2 | 2 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 1.4 |  | 26 | Homologação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PF Pago |  | 0 |  |  | 2016-06-15 | 2016-06-22 | 2016-09-09 | 2016-09-15 |  |  |  |  | Apurado | 160 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Garantia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Multa | [8 empty] | Prazo previsto para execução em dias corridos | 104 |  |  | Multa | [11 empty] | Total
| PF a Faturar | 128 | 160 | [6 empty] | Acréscimo no prazo previsto para execução em dias corridos | 16
4797 | Reiniciada |  | em | 2016-08-08 | Titulo: | Produto Arrecadação - Subproduto DARE-e Versão (1.0) | [9 empty] | Tipo da OS: | PF Java | [8 empty] | Número de Inconformidades
| PF a Pagar |  | 0 | 0% | 2016-06-29 | 2016-07-06 | 2016-07-13 | 2016-09-29 | 2016-10-06 | 2016-10-15 | 2016-10-17 | 2016-10-17 | 2017-04-15 | Previsto | 50 | 10.3 | 2 | 2 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.7 |  | 25.8 | Homologação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PF Pago |  | 0 |  |  | 2016-07-06 | 2016-07-13 | [6 empty] | Apurado |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | Garantia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Multa | [8 empty] | Prazo previsto para execução em dias corridos | 103 |  |  | Multa | [11 empty] | Total
| PF a Faturar | 0 | 50 | [6 empty] | Acréscimo no prazo previsto para execução em dias corridos | 57
4808 | Plano Entregue |  | em | 2016-08-22 | Titulo: | Produto ECF - Processamento dos Movimentos dos Equipamento ECF Versão (1.0) | [9 empty] | Tipo da OS: | PF Java | [8 empty] | Número de Inconformidades
| PF a Pagar |  | 0 | 0% | 2016-08-08 | 2016-08-15 | 2016-08-22 | 2016-10-19 | 2016-10-26 | 2016-11-06 | 2016-11-09 | 2016-11-07 | 2017-05-06 | Previsto | 70 | 8.6 | 2 | 2 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.7 |  | 21.5 | Homologação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PF Pago |  | 0 |  |  | 2016-08-15 | 2016-08-22 | [6 empty] | Apurado |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | Garantia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Multa | [8 empty] | Prazo previsto para execução em dias corridos | 86 |  |  | Multa | [11 empty] | Total
| PF a Faturar | 0 | 70 | [6 empty] | Acréscimo no prazo previsto para execução em dias corridos | 32
4809 | Paralisada |  | em | 2016-08-22 | Titulo: | Produto Cadastro - Solicitar Cadastramento de Substituto Tributário e de Canteir | [9 empty] | Tipo da OS: | PF Java | [8 empty] | Número de Inconformidades
| PF a Pagar |  | 0 | 0% | 2016-08-09 | 2016-08-23 | 2016-08-30 | 2016-10-28 | 2016-11-11 | 2016-12-03 | 2016-12-11 | 2016-12-05 | 2017-06-03 | Previsto | 224 | 11 | 2 | 2 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 1.4 |  | 27.5 | Homologação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PF Pago |  | 0 |  |  | 2016-08-15 | [7 empty] | Apurado |  | 0 | [8 empty] | 0 | Garantia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Multa | [8 empty] | Prazo previsto para execução em dias corridos | 110 |  |  | Multa | [11 empty] | Total
| PF a Faturar | 0 | 224
4810 | Recebida |  | em | 2016-09-15 | Titulo: | Produto Serviços Transversais - Pacote Serviços Comunicação Eletrônica - Comunic | [9 empty] | Tipo da OS: | PF Java | [8 empty] | Número de Inconformidades
| PF a Pagar |  | 18.4 | 80% | 2016-08-09 | 2016-08-16 | 2016-08-23 | 2016-09-21 | 2016-09-16 | 2016-09-24 | 2016-10-06 | 2016-09-26 | 2017-03-25 | Previsto | 23 | 5.1 | 2 | 2 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.7 |  | 12.8 | Homologação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PF Pago |  | 0 |  |  | 2016-08-15 | 2016-08-23 | 2016-09-09 | 2016-09-15 |  |  |  |  | Apurado | 23 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | Garantia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Multa | [8 empty] | Prazo previsto para execução em dias corridos | 51 |  |  | Multa | [11 empty] | Total
| PF a Faturar | 18.4 | 23 | [6 empty] | Acréscimo no prazo previsto para execução em dias corridos | 12
Formulas:
Abertura = IF([Número OS, row above]="","",VLOOKUP([Número OS, row above],OSS[],MATCH("Abertura da OS",OSS[#Headers],0),FALSE))
Inicio = IF([Abertura]="","",WORKDAY([Abertura],IF(IF([Medições (PF Detalhada), row below]="",[Medições (PF Detalhada)],[Medições (PF Detalhada), row below])<150,5,10)))
Inicio = IF(A5="","",IF(VLOOKUP(A5,OSS[],MATCH("Data de Inicio",OSS[#Headers],0),FALSE)="","",VLOOKUP(A5,OSS[],MATCH("Data de Inicio",OSS[#Headers],0),FALSE)))
Entrega do Plano = IF([Inicio]="","",WORKDAY([Inicio],5))
Entrega do Plano = IF(A5="","",IF(VLOOKUP(A5,OSS[],MATCH("Entrega do Plano da OS",OSS[#Headers],0),FALSE)="","",VLOOKUP(A5,OSS[],MATCH("Entrega do Plano da OS",OSS[#Headers],0),FALSE)))
Entrega = IF([Inicio]="","",[Inicio]+ROUND(((IF([Medições (PF Detalhada), row below]="",[Medições (PF Detalhada)],[Medições (PF Detalhada), row below])/(19*LN(IF([Medições (PF Detalhada), row below]="",[Medições (PF Detalhada)],[Medições (PF Detalhada), row below]))-42))*30*SLA_PrazoEntrega)+IF(VLOOKUP([Número OS, row above],OSS[],MATCH("Acréscimo de Dias",OSS[#Headers],0),FALSE)="",0,VLOOKUP([Número OS, row above],OSS[],MATCH("Acréscimo de Dias",OSS[#Headers],0),FALSE)),0))
Entrega = IF(A5="","",IF(VLOOKUP(A5,OSS[],MATCH("Entrega da OS",OSS[#Headers],0),FALSE)="","",VLOOKUP(A5,OSS[],MATCH("Entrega da OS",OSS[#Headers],0),FALSE)))
Recebi-mento = IF([Entrega]="","",WORKDAY(IF([Entrega, row below]="",[Entrega],[Entrega, row below]),IF(IF([Medições (PF Detalhada), row below]="",[Medições (PF Detalhada)],[Medições (PF Detalhada), row below])<150,5,10)))
Recebi-mento = IF(A5="","",IF(VLOOKUP(A5,OSS[],MATCH("Recebimento da OS",OSS[#Headers],0),FALSE)="","",VLOOKUP(A5,OSS[],MATCH("Recebimento da OS",OSS[#Headers],0),FALSE)))
Aceite = IF([Recebi-mento]="","",[Recebi-mento]+ROUND((IF([Medições (PF Detalhada), row below]="",[Medições (PF Detalhada)],[Medições (PF Detalhada), row below])/(19*LN(IF([Medições (PF Detalhada), row below]="",[Medições (PF Detalhada)],[Medições (PF Detalhada), row below]))-42))*30*SLA_PrazoAceite,0))
Termino = IF([Inicio]="","",[Inicio]+ROUND(((IF([Medições (PF Detalhada), row below]="",[Medições (PF Detalhada)],[Medições (PF Detalhada), row below])/(19*LN(IF([Medições (PF Detalhada), row below]="",[Medições (PF Detalhada)],[Medições (PF Detalhada), row below]))-42))*30)+IF(VLOOKUP([Número OS, row above],OSS[],MATCH("Acréscimo de Dias",OSS[#Headers],0),FALSE)="",0,VLOOKUP([Número OS, row above],OSS[],MATCH("Acréscimo de Dias",OSS[#Headers],0),FALSE)),0))
Garantia = IF([Aceite]="","",WORKDAY([Aceite],1))
Fim da Garantia = IF([Garantia]="","",[Garantia]+SLA_PrazoGarantia)

## Acompanhamento da OS
OS | 4757 |  | Acompanhamento da OS
2016-04-26 | Abertura |  | 26/04/16 Abertura
2016-05-03 | Inicio | 2016-05-03 | 03/05/16 Inicio 03/05/16
2016-05-10 | Entrega do Plano | 2016-05-10 | 10/05/16 Entrega do Plano 10/05/16
2016-09-08 | Entrega | 2016-07-25 | 08/09/16 Entrega 25/07/16
2016-08-01 | Recebimento | 2016-08-18 | 01/08/16 Recebimento 18/08/16
2016-08-14 | Aceite |  | 14/08/16 Aceite
2016-10-04 | Termino |  | 04/10/16 Termino
2016-08-15 | Garantia |  | 15/08/16 Garantia
2017-02-11 | Fim da Garantia |  | 11/02/17 Fim da Garantia

## OSMemCalc
Número OS | Situação da OS | Data Situação | Tipo | Código Processo | Titulo | Abertura | Inicio | Entrega do Plano | Entrega | Recebi-mento | Aceite | Termino | Garantia | Fim da Garantia | Abertura da OS | Data de Inicio | Data de Termino | Entrega do Plano da OS | Entrega da OS | Recebimento da OS | Aceite da OS | PF Previsto | PF Apurado | PF Pago | Não Grave - Homologação | Grave - Homologação | Não Grave - Garantia | Grave - Garantia | Atrasos para Correção Homologação | Atrasos para Correção Garantia | Atraso para Substituição | Dias Paralização
4721 | Entregue | 2016-07-25 | PF Java | ARR | Produto Arrecadação - Subproduto Parametrização da Arrecadação Versão (1.0) | [9 empty] | 2016-02-25 | 2016-03-10 |  | 2016-03-15 | 2016-07-25 |  |  | 271 | 271 |  | 4 | 3 |  |  | 0 |  |  | 30
4757 | Entregue | 2016-07-25 | PF Java | STR | Produto Serviços Transversais - Subproduto Gestão de Segurança Básico Versão (1.0) | [9 empty] | 2016-04-26 | 2016-05-03 |  | 2016-05-10 | 2016-07-25 |  |  | 84 | 94
4776 | Plano Entregue | 2016-07-11 | PF Java | ARR | Produto Arrecadação - Subproduto Processamento da Arrecadação Versão (1.0) | [9 empty] | 2016-05-24 | 2016-05-31 |  | 2016-06-07 |  |  |  | 94 | [9 empty] | 10
4777 | Plano Entregue | 2016-06-29 | PF Java | STR | Produto Serviços Transversais - Subproduto Gestão de Segurança - Manter Usuário Versão (1.0) | [9 empty] | 2016-05-24 | 2016-05-31 |  | 2016-06-07 |  |  |  | 148
4782 | Plano Entregue | 2016-06-29 | PF Java | STR | Produto Serviços Transversais - Subproduto Gestão de Segurança - Manter Funcionalidades e Perfil Versão (1.0) | [9 empty] | 2016-06-01 | 2016-06-15 |  | 2016-06-22 |  |  |  | 153
4797 | Plano Entregue | 2016-07-13 | PF Java | ARR | Produto Arrecadação - Subproduto DARE-e Versão (1.0) | [9 empty] | 2016-06-29 | 2016-07-06 |  | 2016-07-13 |  |  |  | 50

## QuadroResumo
Quadro Resumo dos Serviços
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Serviço N° | Descrição dos Serviços | Unidade | Quantidade Contratada | Quantidade Utilizada até este Mês | Quantidade Utilizada neste Mês | Preço Unitário (R$) | Valor Total a ser Faturado por Serviço (R$) (Col. 6 x 7) |  | Correção
1 - Elaboração e implantação de metodologia de desenvolvimento de sistemas baseada em processo unificado
1.1 | Metodologia de desenvolvimento de sistemas baseada em processo unificado | ud | 1 | 0 | 1 | 27000 | 27000 |  | 29983.5864 | 29983.5864
2. Desenvolvimento e implantação de sistemas na plataforma Java
2.1 | Pontos de Função | ud | 9500 | 0 | 9500 | 630 | 5985000 |  | 699.617 | 6646361.6486
2.2 | Consultoria Técnica | horas | 2000 | 0 | 2000 | 300 | 600000 |  | 333.151 | 666301.9197
3. Desenvolvimento e implantação de sistemas na Plataforma dotNet - Tecnologia Microsoft VB .NET e C#
3.1 | Pontos de Função | ud | 500 | 0 | 500 | 500 | 250000 |  | 555.2516 | 277625.7999
3.2 | Consultoria Técnica | horas | 600 | 0 | 600 | 180 | 108000 |  | 199.8906 | 119934.3455
Valor Total dos Serviços a serem Faturados no Mês | [6 empty] | 6970000 | 7740207.3 |  | 7740207.3
1.1105
1.1105

## Faturamento
Ordem de Serviços Autorizadas para Faturamento | [10 empty] | Ref. SET/2016
[7 empty] | Total de PF a Faturar |  | 602.2 |  | 379386
Item | Número OS | Tipo da OS | Situação | PF da OS | Percentual da OS | PF a Pagar | Multa em PF | PF Pago | PF a Faturar | Valor Unitario | Valor a Faturar
1 | 4721 | PF Java | Recebida | 271 | 80% | 216.8 | 0 | 216.8 | 162.6 | 630 | 102438
2 | 4757 | PF Java | Recebida | 94 | 80% | 75.2 | 0 | 0 | 75.2 | 630 | 47376
3 | 4776 | PF Java | Recebida | 104 | 80% | 83.2 | 0 | 0 | 83.2 | 630 | 52416
4 | 4777 | PF Java | Recebida | 168.5 | 80% | 134.8 | 0 | 0 | 134.8 | 630 | 84924
5 | 4782 | PF Java | Recebida | 160 | 80% | 128 | 0 | 0 | 128 | 630 | 80640
6 | 4810 | PF Java | Recebida | 23 | 80% | 18.4 | 0 | 0 | 18.4 | 630 | 11592

## SLA
Indicadores de Níveis Mínimos de Serviço
Indicador |  |  | Tolerância | Penalidade | Multa | Indice da Tolerância | Indice da Multa
Parametros de prazo para planejamento
| PENT | Prazo de Entrega | 60% do Prazo Máximo em dias corridos, a partir da data de inicio prevista |  | Sem ocorrencia de penalidades por descomprimento. | 60% | 0%
| PREC | Prazo de Recebimento | Se OS com menos de 150 PF o prazo para recebimento é de 5 dias uteis. Se OS com 150 PF ou maior, o prazo par recebimento é de 10 dias uteis. |  | Sem ocorrencia de penalidades por descomprimento. | 10 | 0%
| PACE | Prazo de Aceite | 20% do Prazo Máximo em dias corridos, a partir da data de recebimento |  | Sem ocorrencia de penalidades por descomprimento. | 20% | 0%
| PGAR | Prazo de Garantia | 180 dias corridos, a partir da data de aceite. |  | Sem ocorrencia de penalidades por descomprimento. | 180 | 0%
Indicador de Cumprimento de Prazo (ICP)
| ICP-EOS | Desvio em dias do prazo máximo para execução da OS | 10% de desvio do prazo máximo para execução da OS | 1% do valor da OS por dia de atraso do prazo máximo | Multa de 1% (um por cento) do valor da OS por dia de atraso do prazo máximo pelo desvio em dias do prazo máximo para execução da OS, conforme o indicador ICP-EOS. | 10% | 1%
| ICP-CIHA | Desvio em dias do prazo para correção de todas inconformidades encontradas durante a homologação/aceite a partir da notificação das inconformidades | Atraso de 48 horas além do prazo para correão de todas as inconformidades | 1% do valor acordado para a Interação por dia de atraso do prazo acordado inicialmente | Multa de 1% (um por cento) do valor acordado para a OS por dia de atraso do prazo acordado inicialmente pelo desvio em dias do prazo para correção de todas inconformidades encontradas durante a homologação/aceite a partir da notificação das inconformidades, conforme o indicador ICP-CIHA. | 2 | 1%
| ICP-CIG | Desvio em dias do prazo para correção das inconformidades encontradas em produção durante o prazo de garantia a partir da notificação da inconformidade | Atraso de 48 horas além do prazo para correão de todas as inconformidades | 1% do valor da OS por dia de atraso do prazo máximo | Multa de 1% (um por cento) do valor da OS por dia de atraso do prazo máximo pelo desvio em dias do prazo para correção das inconformidades encontradas em produção durante o prazo de garantia a partir da notificação da inconformidade, conforme o indicador ICP-CIG. | 2 | 1%
Indicador de Qualidade dos Artefatos (IQA)
| IQA-INGHA | Quantidades de inconformidades não-graves/PF encontradas durante a homologação/aceite | 0,2 inconformidades não-graves encontradas por PF | 0,5% do valor acordado para a Interação por cada 0,01 inconformidades não-graves encontradas acima do nível de tolerância | Multa de 0,5% (meio por cento) do valor acordado para a OS por cada 0,01 inconformidades não-graves encontradas acima do nível de tolerância pela quantidades de inconformidades não-graves/PF encontradas durante a homologação/aceite, conforme o indicador IIA-INGHA. | 0.2 | 0.5%
| IQA-IGHA | Quantidades de inconformidades graves/PF encontradas durante a homologação/aceite | 0,05 inconformidades graves encontradas por PF | 1% do valor acordado para a Interação por cada 0,01 inconformidades graves encontradas acima do nível de tolerância | Multa de 1% (um por cento) do valor acordado para a OS por cada 0,01 inconformidades graves encontradas acima do nível de tolerância pela quantidades de inconformidades graves/PF encontradas durante a homologação/aceite, conforme o indicador IIA-IGHA. | 0.05 | 1%
| IQA-INGG | Quantidades de inconformidades não-graves/PF encontrada durante o prazo de garantia | 0,05 inconformidades não-graves encontradas por PF | 1% do valor acordado para a Interação por cada 0,01 inconformidades não-graves encontradas acima do nível de tolerância | Multa de 1% (um por cento) do valor acordado para a Interação por cada 0,01 inconformidades não-graves encontradas acima do nível de tolerância pela quantidades de inconformidades não-graves/PF encontrada durante o prazo de garantia, conforme o indicador IIA-INGG. | 0.05 | 1%
| IQA-IGG | Quantidades de inconformidades graves/PF encontrada durante o prazo de garantia | 0,01 inconformidades graves encontradas por PF | 2% do valor acordado para a Interação por cada 0,01 inconformidades graves encontradas acima do nível de tolerância | Multa de 2% (dois por cento) do valor acordado para a OS por cada 0,01 inconformidades graves encontradas acima do nível de tolerância pela quantidades de inconformidades graves/PF encontrada durante o prazo de garantia, conforme o indicador IIA-IGG. | 0.01 | 2%
Indicador de Capacidade de Atendimento (ICA)
| ICA-IOS | Atraso em dias do prazo para inicio da OS | 10% de desvio do prazo para inicio da OS | 0,5% do valor da OS por dia de atraso do prazo de inicio da OS | Multa de 0,5% (meio por cento) do valor da OS por dia de atraso do prazo de inicio da OS pelo atraso em dias do prazo para inicio da OS, conforme o indicador ICA-IOS. | 10% | 0.5%
| ICA-SP | Atraso em dias do prazo para substituição de profissionais | Atraso de 48 horas além do prazo para substituição de profissionais | 0,1% do valor da OS por dia de atraso do prazo para substituição de profissionais | Multa de 0,1% (um decimo de por cento) do valor da OS por dia de atraso do prazo para substituição de profissionais pelo atraso em dias do prazo para substituição de profissionais, conforme o indicador ICA-SP. | 2 | 0.1%
| ICA-EOS | Inexecução total ou parcial da OS | 25% de desvio do prazo máximo para execução da OS | 100% do valor da OS | Multa de 50% (cinquenta por cento) do valor da OS por Inexecução total ou parcial da OS, conforme o indicador ICA-EOS. | 25% | 50%

## TipoOS (hidden)
Tipo OS | Valor Unitário
Metodologia | 27000
PF Java | 630
PF dotNet | 300
Hora Java | 500
Hora dotNet | 180

## ControleOSsMês (hidden)
| Do Mês | 201608 |  | Ref | 2016-09-15 | 2016-09-15
Ordem | Numero OS do Mês | Numero OS | Data de Abertura | Data de Termino | Data Situação | 0
1 | 4721 | 4721 | 2016-02-25 |  | 2016-09-15 | 1
2 | 4757 | 4757 | 2016-04-26 |  | 2016-08-18 | 2
3 | 4776 | 4776 | 2016-05-24 |  | 2016-09-15 | 3
4 | 4777 | 4777 | 2016-05-24 |  | 2016-09-15 | 4
5 | 4782 | 4782 | 2016-06-01 |  | 2016-09-15 | 5
6 | 4797 | 4797 | 2016-06-29 |  | 2016-08-08 | 6
7 | 4808 | 4808 | 2016-08-08 |  | 2016-08-22 | 7
8 | 4809 | 4809 | 2016-08-09 |  | 2016-08-22 | 8
9 | 4810 | 4810 | 2016-08-09 |  | 2016-09-15 | 9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
Formulas:
Data de Abertura = IF([Numero OS]="","",VLOOKUP([Numero OS],OSS[],MATCH("Abertura da OS",OSS[#Headers],0),FALSE))
Data Situação = IF([Numero OS]="","",VLOOKUP([Numero OS],OSS[],MATCH("Data Situação",OSS[#Headers],0),FALSE))

## ControleFaturamento (hidden)
Item | Número OS | PF a Pagar | Saldo em PF | 0
1 | 4721 | 216.8 | 162.6 | 1
2 | 4757 | 75.2 | 75.2 | 2
3 | 4776 | 83.2 | 83.2 | 3
4 | 4777 | 134.8 | 134.8 | 4
5 | 4782 | 128 | 128 | 5
| 4797 | 0 | 0 | 5
| 4808 | 0 | 0 | 5
| 4809 | 0 | 0 | 5
6 | 4810 | 18.4 | 18.4 | 6
7
8
9
10
11

## Situação
Situações de uma OS
Aberta
Atrasado para Iniciar
Iniciada
Plano Entregue
Paralisada
Reiniciada
Entregue
Recebida
Devolvida
Atrasado para Corrigir
Reentregue
Atrasado para Terminar
Aceita
Terminada
Em Garantia
Garantia Terminada