## Acumulado
|  | 2159010 | 798210 | 448812 |  | 630
Estimativa de Volume de Pontos de Função da Onda 1 |  | 3427 | 1267 | 712.4 | 2160
Código Processo | Processo | PF Estimado | PF Contratado | PF Faturado
CCI | Cadastro de Contribuinte | 836 | 171 | 0
ARR | Arrecadação | 743 | 415 | 356
DEF | Domicilio Eletrônico Fazendário | 189 | 75 | 0
ECF | Gestão Equipamento Emissor de Cupom Fiscal | 1251 | 114 | 0
STR | Serviços Transversais | 408 | 492 | 356.4

## QuadroResumo
Quadro Resumo dos Serviços
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Serviço N° | Descrição dos Serviços | Unidade | Quantidade Contratada | Quantidade Utilizada até este Mês | Quantidade Utilizada neste Mês | Preço Unitário (R$) | Valor Total a ser Faturado por Serviço (R$) (Col. 6 x 7)
1 - Elaboração e implantação de metodologia de desenvolvimento de sistemas baseada em processo unificado
1.1 | Metodologia de desenvolvimento de sistemas baseada em processo unificado | ud | 1 | 0 | 0 | 29983.58 | 0
2. Desenvolvimento e implantação de sistemas na plataforma Java
2.1 | Pontos de Função | ud | 9500 | 216.8 | 0 | 699.62 | 0
2.2 | Consultoria Técnica | horas | 2000 | 0 | 0 | 333.15 | 0
3. Desenvolvimento e implantação de sistemas na Plataforma dotNet - Tecnologia Microsoft VB .NET e C#
3.1 | Pontos de Função | ud | 500 | 0 | 0 | 555.25 | 0
3.2 | Consultoria Técnica | horas | 600 | 0 | 0 | 199.89 | 0
Valor Total dos Serviços a serem Faturados no Mês | [6 empty] | 0

## Mensal
Ref. | 2016-12-20 |  |  | Do Mês
Relatório Mensal para Controle de Pagamento das Ordens de Serviços da Fábrica de Software do Projeto PMAT | [31 empty] | Ref. DEZ/2016
Número OS | Situação da OS |  |  |  | Abertura | Inicio | Entrega do Plano | Entrega | Recebi-mento | Aceite | Termino | Garantia | Fim da Garantia |  | Medições (PF Detalhada) | ICP-EOS | ICP-CIHA | ICP-CIG | IQA-INGHA | IQA-IGHA | IQA-INGG | IQA-IGG | ICA-IOS | ICA-SP | ICA-EOS |  | Não Grave | Grave | Total | por FP | Atrasos para Correção (Dias) | Atraso para Substituição (Dias)
Total de PF a Pagar |  | 0
4721 | Paralisada |  | em | 2016-09-23 | Titulo: | Produto Arrecadação - Subproduto Parametrização da Arrecadação Versão (1.0) | [9 empty] | Tipo da OS: | PF Java | [8 empty] | Número de Inconformidades
| PF a Pagar |  | 0 | 0% | 2016-02-25 | 2016-03-10 | 2016-03-17 | 2016-11-20 | 2016-12-02 | 2016-12-27 | 2017-01-09 | 2016-12-28 | 2017-06-26 | Previsto | 271 | 30.5 | 2 | 2 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 1.4 |  | 76.3 | Homologação | 7 | 13 | 20 | 0.073801 | 0
| PF Pago |  | 216.8 |  |  | 2016-03-10 | 2016-03-15 | 2016-08-31 | 2016-09-15 |  |  |  |  | Apurado | 271 | 0 | 0 |  | 0.02583 | 0.04797 |  |  | 0 |  | 0 | Garantia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Multa | [8 empty] | Prazo previsto para execução em dias corridos | 305 |  |  | Multa | [11 empty] | Total | 7 | 13 | 20 | 0.073801
| PF a Faturar | 0 | 54.2 | [6 empty] | Acréscimo no prazo previsto para execução em dias corridos | 179
4757 | Paralisada |  | em | 2016-10-01 | Titulo: | Produto Serviços Transversais - Subproduto Gestão de Segurança Básico Versão (1. | [9 empty] | Tipo da OS: | PF Java | [8 empty] | Número de Inconformidades
| PF a Pagar |  | 0 | 0% | 2016-04-26 | 2016-05-03 | 2016-05-10 | 2016-12-20 | 2016-12-27 | 2017-01-09 | 2017-01-15 | 2017-01-10 | 2017-07-09 | Previsto | 84 | 25.7 | 2 | 2 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.7 |  | 64.3 | Homologação | 4 | 1 | 5 | 0.053191 | 0
| PF Pago |  | 75.2 |  |  | 2016-05-03 | 2016-05-10 | 2016-09-26 | 2016-08-18 |  |  |  |  | Apurado | 94 | 0 | 0 |  | 0.042553 | 0.010638 |  |  | 0 |  | 0 | Garantia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Multa | [8 empty] | Prazo previsto para execução em dias corridos | 257 |  |  | Multa | [11 empty] | Total | 4 | 1 | 5 | 0.053191
| PF a Faturar | 0 | 18.8 | [6 empty] | Acréscimo no prazo previsto para execução em dias corridos | 193
4776 | Paralisada |  | em | 2016-11-05 | Titulo: | Produto Arrecadação - Subproduto Processamento da Arrecadação Versão (1.0) | [9 empty] | Tipo da OS: | PF Java | [8 empty] | Número de Inconformidades
| PF a Pagar |  | 0 | 0% | 2016-05-24 | 2016-05-31 | 2016-06-07 | 2016-12-10 | 2016-12-16 | 2016-12-29 | 2017-01-06 | 2016-12-30 | 2017-06-28 | Previsto | 94 | 22 | 2 | 2 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.7 |  | 55 | Homologação | 0 | 15 | 15 | 0.14423 | 0
| PF Pago |  | 83.2 |  |  | 2016-05-31 | 2016-06-07 | 2016-08-25 | 2016-09-15 |  |  |  |  | Apurado | 104 | 0 | 0 |  | 0 | 0.14423 |  |  | 0 |  | 0 | Garantia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Multa |  | -9.8 | [6 empty] | Prazo previsto para execução em dias corridos | 220 |  |  | Multa | -9.8 |  |  |  |  | 9.8 | [5 empty] | Total |  | 15 | 15 | 0.14423
| PF a Faturar | 0 | 11 | [6 empty] | Acréscimo no prazo previsto para execução em dias corridos | 153 |  |  | Alteração | 3
4777 | Paralisada |  | em | 2016-11-05 | Titulo: | Produto Serviços Transversais - Subproduto Gestão de Segurança - Manter Usuário | [9 empty] | Tipo da OS: | PF Java | [8 empty] | Número de Inconformidades
| PF a Pagar |  | 0 | 0% | 2016-05-24 | 2016-06-07 | 2016-06-14 | 2016-11-23 | 2016-12-07 | 2016-12-25 | 2016-12-29 | 2016-12-26 | 2017-06-24 | Previsto | 148 | 20.5 | 2 | 2 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 1.4 |  | 51.3 | Homologação | 8 | 4 | 12 | 0.071217 | 0
| PF Pago |  | 134.8 |  |  | 2016-05-31 | 2016-06-07 | 2016-10-04 | 2016-09-15 |  |  |  |  | Apurado | 168.5 | 0 | 0 |  | 0.047478 | 0.023739 |  |  |  |  | 0 | Garantia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Multa | [8 empty] | Prazo previsto para execução em dias corridos | 205 |  |  | Multa | [11 empty] | Total | 8 | 4 | 12 | 0.071217
| PF a Faturar | 0 | 33.7 | [6 empty] | Acréscimo no prazo previsto para execução em dias corridos | 114 |  |  | Alteração | 15.5
4782 | Paralisada |  | em | 2016-11-08 | Titulo: | Produto Serviços Transversais - Subproduto Gestão de Segurança - Manter Funciona | [9 empty] | Tipo da OS: | PF Java | [8 empty] | Número de Inconformidades
| PF a Pagar |  | 0 | 0% | 2016-06-01 | 2016-06-15 | 2016-06-22 | 2016-11-02 | 2016-11-16 | 2016-12-04 | 2016-12-07 | 2016-12-05 | 2017-06-03 | Previsto | 153 | 17.5 | 2 | 2 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 1.4 |  | 43.8 | Homologação | 8 | 4 | 12 | 0.075 | 0
| PF Pago |  | 128 |  |  | 2016-06-15 | 2016-06-22 | 2016-10-17 | 2016-09-15 |  |  |  |  | Apurado | 160 | 13 | 0 |  | 0.05 | 0.025 |  |  | 0 |  | 13 | Garantia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Multa | [8 empty] | Prazo previsto para execução em dias corridos | 175 |  |  | Multa | [11 empty] | Total | 8 | 4 | 12 | 0.075
| PF a Faturar | 0 | 32 | [6 empty] | Acréscimo no prazo previsto para execução em dias corridos | 87
4797 | Recebida_ |  | em | 2016-01-03 | Titulo: | Produto Arrecadação - Subproduto DARE-e Versão (1.0) | [9 empty] | Tipo da OS: | PF Java | [8 empty] | Número de Inconformidades
| PF a Pagar |  | 0 | 0% | 2016-06-29 | 2016-07-06 | 2016-07-13 | 2016-12-29 | 2017-01-05 | 2017-01-16 | 2017-01-19 | 2017-01-17 | 2017-07-16 | Previsto | 50 | 19.7 | 2 | 2 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.7 |  | 49.3 | Homologação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PF Pago |  | 56 |  |  | 2016-07-06 | 2016-07-13 | 2016-11-03 | 2016-11-14 |  |  |  |  | Apurado | 70 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Garantia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Multa | [8 empty] | Prazo previsto para execução em dias corridos | 197 |  |  | Multa | [11 empty] | Total
| PF a Faturar | 0 | 14 | [6 empty] | Acréscimo no prazo previsto para execução em dias corridos | 143 |  |  | Alteração | 17
4808 | Paralisada |  | em | 2016-09-29 | Titulo: | Produto ECF - Processamento dos Movimentos dos Equipamento ECF Versão (1.0) | [9 empty] | Tipo da OS: | PF Java | [8 empty] | Número de Inconformidades
| PF a Pagar |  | 0 | 0% | 2016-08-08 | 2016-08-15 | 2016-08-22 | 2016-12-26 | 2017-01-02 | 2017-01-13 | 2017-01-16 | 2017-01-16 | 2017-07-15 | Previsto | 70 | 15.4 | 2 | 2 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.7 |  | 38.5 | Homologação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PF Pago |  | 0 |  |  | 2016-08-15 | 2016-08-22 | [6 empty] | Apurado |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | Garantia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Multa | [8 empty] | Prazo previsto para execução em dias corridos | 154 |  |  | Multa | [11 empty] | Total
| PF a Faturar | 0 | 70 | [6 empty] | Acréscimo no prazo previsto para execução em dias corridos | 100
4809 | Paralisada |  | em | 2016-08-22 | Titulo: | Produto Cadastro - Solicitar Cadastramento de Substituto Tributário e de Canteir | [9 empty] | Tipo da OS: | PF Java | [8 empty] | Número de Inconformidades
| PF a Pagar |  | 0 | 0% | 2016-08-09 | 2016-08-16 | 2016-08-23 | 2017-01-27 | 2017-02-03 | 2017-02-17 | 2017-02-25 | 2017-02-20 | 2017-08-19 | Previsto | 117 | 19.3 | 2 | 2 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.7 |  | 48.3 | Homologação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PF Pago |  | 0 |  |  | 2016-08-15 | [7 empty] | Apurado |  | 0 | [8 empty] | 0 | Garantia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Multa | [8 empty] | Prazo previsto para execução em dias corridos | 193 |  |  | Multa | [11 empty] | Total
| PF a Faturar | 0 | 117 | [6 empty] | Acréscimo no prazo previsto para execução em dias corridos | 121
4810 | Paralisada |  | em | 2016-10-03 | Titulo: | Produto Serviços Transversais - Pacote Serviços Comunicação Eletrônica - Comunic | [9 empty] | Tipo da OS: | PF Java | [8 empty] | Número de Inconformidades
| PF a Pagar |  | 0 | 0% | 2016-08-09 | 2016-08-16 | 2016-08-23 | 2016-12-08 | 2016-12-15 | 2016-12-23 | 2016-12-24 | 2016-12-26 | 2017-06-24 | Previsto | 23 | 13 | 2 | 2 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.7 |  | 32.5 | Homologação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PF Pago |  | 18.4 |  |  | 2016-08-15 | 2016-08-23 | 2016-09-09 | 2016-09-15 |  |  |  |  | Apurado | 25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | Garantia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Multa | [8 empty] | Prazo previsto para execução em dias corridos | 130 |  |  | Multa | [11 empty] | Total
| PF a Faturar | 0 | 6.6 | [6 empty] | Acréscimo no prazo previsto para execução em dias corridos | 91 |  |  | Alteração | 2
4813 | Paralisada |  | em | 2016-10-04 | Titulo: | Produto ECF - Subproduto Instalador e Atualizador de Versão do Agente Digital Fi | [9 empty] | Tipo da OS: | PF Java | [8 empty] | Número de Inconformidades
| PF a Pagar |  | 0 | 0% | 2016-09-20 | 2016-09-27 | 2016-10-04 | 2016-12-11 | 2016-12-16 | 2016-12-25 | 2016-12-29 | 2016-12-26 | 2017-06-24 | Previsto | 44 | 9.3 | 2 | 2 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.7 |  | 23.3 | Homologação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PF Pago |  | 0 |  |  | 2016-09-27 | 2016-10-04 | [6 empty] | Apurado |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | Garantia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Multa | [8 empty] | Prazo previsto para execução em dias corridos | 93 |  |  | Multa | [11 empty] | Total
| PF a Faturar | 0 | 44 | [6 empty] | Acréscimo no prazo previsto para execução em dias corridos | 49
4817 | Paralisada |  | em | 2016-11-10 | Titulo: | Produto Serviços Transversais - Subproduto Serviço de Documentos Versão (1.0) | [9 empty] | Tipo da OS: | PF Java | [8 empty] | Número de Inconformidades
| PF a Pagar |  | 0 | 0% | 2016-11-03 | 2016-11-10 | 2016-11-17 | 2017-01-13 | 2017-01-20 | 2017-02-01 | 2017-02-06 | 2017-02-02 | 2017-08-01 | Previsto | 84 | 8.8 | 2 | 2 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.7 |  | 22 | Homologação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PF Pago |  | 0 |  |  | 2016-11-10 | 2016-11-17 | [6 empty] | Apurado |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | Garantia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Multa | [8 empty] | Prazo previsto para execução em dias corridos | 88 |  |  | Multa | [11 empty] | Total
| PF a Faturar | 0 | 84 | [6 empty] | Acréscimo no prazo previsto para execução em dias corridos | 28
4818 | Paralisada |  | em | 2016-11-10 | Titulo: | Produto Domicilio Eletrônico Fazendário - Caixa Eletrônica Postal Fiscal Versão | [9 empty] | Tipo da OS: | PF Java | [8 empty] | Número de Inconformidades
| PF a Pagar |  | 0 | 0% | 2016-11-03 | 2016-11-10 | 2016-11-17 | 2017-01-12 | 2017-01-19 | 2017-01-30 | 2017-02-03 | 2017-01-31 | 2017-07-30 | Previsto | 75 | 8.5 | 2 | 2 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.7 |  | 21.3 | Homologação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PF Pago |  | 0 |  |  | 2016-11-10 | 2016-11-21 | [6 empty] | Apurado |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | Garantia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Multa | [8 empty] | Prazo previsto para execução em dias corridos | 85 |  |  | Multa | [11 empty] | Total
| PF a Faturar | 0 | 75 | [6 empty] | Acréscimo no prazo previsto para execução em dias corridos | 29
4819 | Iniciada |  | em | 2016-11-21 | Titulo: | Produto Cadastro - Processar Solicitação Jucetins Versão (1.0) | [9 empty] | Tipo da OS: | PF Java | [8 empty] | Número de Inconformidades
| PF a Pagar |  | 0 | 0% | 2016-11-14 | 2016-11-21 | 2016-11-28 | 2016-12-20 | 2016-12-27 | 2017-01-06 | 2017-01-08 | 2017-01-09 | 2017-07-08 | Previsto | 54 | 4.8 | 2 | 2 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.7 |  | 12 | Homologação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PF Pago |  | 0 |  |  | 2016-11-21 | [7 empty] | Apurado |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | Garantia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Multa | [8 empty] | Prazo previsto para execução em dias corridos | 48 |  |  | Multa | [11 empty] | Total
| PF a Faturar | 0 | 54
Formulas:
Abertura = IF([Número OS, row above]="","",VLOOKUP([Número OS, row above],OSS[],MATCH("Abertura da OS",OSS[#Headers],0),FALSE))
Inicio = IF([Abertura]="","",WORKDAY([Abertura],IF(IF([Medições (PF Detalhada), row below]="",[Medições (PF Detalhada)],[Medições (PF Detalhada), row below])<150,5,10)))
Inicio = IF(A5="","",IF(VLOOKUP(A5,OSS[],MATCH("Data de Inicio",OSS[#Headers],0),FALSE)="","",VLOOKUP(A5,OSS[],MATCH("Data de Inicio",OSS[#Headers],0),FALSE)))
Entrega do Plano = IF([Inicio]="","",WORKDAY([Inicio],5))
Entrega do Plano = IF(A5="","",IF(VLOOKUP(A5,OSS[],MATCH("Entrega do Plano da OS",OSS[#Headers],0),FALSE)="","",VLOOKUP(A5,OSS[],MATCH("Entrega do Plano da OS",OSS[#Headers],0),FALSE)))
Entrega = IF([Inicio]="","",[Inicio]+ROUND(((IF([Medições (PF Detalhada), row below]="",[Medições (PF Detalhada)],[Medições (PF Detalhada), row below])/(19*LN(IF([Medições (PF Detalhada), row below]="",[Medições (PF Detalhada)],[Medições (PF Detalhada), row below]))-42))*30*SLA_PrazoEntrega)+IF(VLOOKUP([Número OS, row above],OSS[],MATCH("Acréscimo de Dias",OSS[#Headers],0),FALSE)="",0,VLOOKUP([Número OS, row above],OSS[],MATCH("Acréscimo de Dias",OSS[#Headers],0),FALSE)),0))
Entrega = IF(A5="","",IF(VLOOKUP(A5,OSS[],MATCH("Entrega da OS",OSS[#Headers],0),FALSE)="","",VLOOKUP(A5,OSS[],MATCH("Entrega da OS",OSS[#Headers],0),FALSE)))
Recebi-mento = IF([Entrega]="","",WORKDAY(IF([Entrega, row below]="",[Entrega],IF([Entrega, row below]>[Entrega],[Entrega, row below],[Entrega])),IF(IF([Medições (PF Detalhada), row below]="",[Medições (PF Detalhada)],[Medições (PF Detalhada), row below])<150,5,10)))
Recebi-mento = IF(A5="","",IF(VLOOKUP(A5,OSS[],MATCH("Recebimento da OS",OSS[#Headers],0),FALSE)="","",VLOOKUP(A5,OSS[],MATCH("Recebimento da OS",OSS[#Headers],0),FALSE)))
Aceite = IF([Recebi-mento]="","",[Recebi-mento]+ROUND((IF([Medições (PF Detalhada), row below]="",[Medições (PF Detalhada)],IF([Medições (PF Detalhada), row below]>[Medições (PF Detalhada)],[Medições (PF Detalhada), row below],[Medições (PF Detalhada)]))/(19*LN(IF([Medições (PF Detalhada), row below]="",[Medições (PF Detalhada)],IF([Medições (PF Detalhada), row below]>[Medições (PF Detalhada)],[Medições (PF Detalhada), row below],[Medições (PF Detalhada)])))-42))*30*SLA_PrazoAceite,0))
Termino = IF([Inicio]="","",[Inicio]+ROUND(((IF([Medições (PF Detalhada), row below]="",[Medições (PF Detalhada)],[Medições (PF Detalhada), row below])/(19*LN(IF([Medições (PF Detalhada), row below]="",[Medições (PF Detalhada)],[Medições (PF Detalhada), row below]))-42))*30)+IF(VLOOKUP([Número OS, row above],OSS[],MATCH("Acréscimo de Dias",OSS[#Headers],0),FALSE)="",0,VLOOKUP([Número OS, row above],OSS[],MATCH("Acréscimo de Dias",OSS[#Headers],0),FALSE)),0))
Garantia = IF([Aceite]="","",WORKDAY([Aceite],1))
Fim da Garantia = IF([Garantia]="","",[Garantia]+SLA_PrazoGarantia)

## Acompanhamento da OS
OS | 4721 |  | Acompanhamento da OS |  | Paralisada
2016-02-25 | Abertura |  | 25/02/16 Abertura | 305 | Prazo previsto para execução em dias corridos
2016-03-10 | Inicio | 2016-03-10 | 10/03/16 Inicio 10/03/16 | 179 | Acréscimo no prazo previsto para execução em dias corridos
2016-03-17 | Entrega do Plano | 2016-03-15 | 17/03/16 Entrega do Plano 15/03/16
2016-11-20 | Entrega | 2016-08-31 | 20/11/16 Entrega 31/08/16 | 271 | PF Previsto
2016-12-02 | Recebimento | 2016-09-15 | 02/12/16 Recebimento 15/09/16 | 271 | PF Apurado
2016-12-27 | Aceite |  | 27/12/16 Aceite | 0 | PF Alterado
2017-01-09 | Termino |  | 09/01/17 Termino
2016-12-28 | Garantia |  | 28/12/16 Garantia | 30.5 | ICP-EOS
2017-06-26 | Fim da Garantia |  | 26/06/17 Fim da Garantia | 76.3 | ICA-EOS

## OS
Número OS | Situação da OS | Data Situação | Tipo | Código Processo | Titulo | Abertura da OS | Data de Inicio | Data de Termino | Entrega do Plano da OS | Entrega da OS | Recebimento da OS | Aceite da OS | PF Previsto | PF Apurado | PF Alterado | PF Pago | Não Grave - Homologação | Grave - Homologação | Não Grave - Garantia | Grave - Garantia | Atrasos para Correção Homologação | Atrasos para Correção Garantia | Atraso para Substituição | Acréscimo de Dias
4721 | Paralisada | 2016-09-23 | PF Java | ARR | Produto Arrecadação - Subproduto Parametrização da Arrecadação Versão (1.0) | 2016-02-25 | 2016-03-10 |  | 2016-03-15 | 2016-08-31 | 2016-09-15 |  | 271 | 271 |  | 216.8 | 7 | 13 |  |  | 0 |  |  | 179
4757 | Paralisada | 2016-10-01 | PF Java | STR | Produto Serviços Transversais - Subproduto Gestão de Segurança Básico Versão (1.0) | 2016-04-26 | 2016-05-03 |  | 2016-05-10 | 2016-09-26 | 2016-08-18 |  | 84 | 94 |  | 75.2 | 4 | 1 | [5 empty] | 193
4776 | Paralisada | 2016-11-05 | PF Java | ARR | Produto Arrecadação - Subproduto Processamento da Arrecadação Versão (1.0) | 2016-05-24 | 2016-05-31 |  | 2016-06-07 | 2016-08-25 | 2016-09-15 |  | 94 | 101 | 3 | 83.2 | 0 | 15 | [5 empty] | 153
4777 | Paralisada | 2016-11-05 | PF Java | STR | Produto Serviços Transversais - Subproduto Gestão de Segurança - Manter Usuário Versão (1.0) | 2016-05-24 | 2016-05-31 |  | 2016-06-07 | 2016-10-04 | 2016-09-15 |  | 148 | 153 | 15.5 | 134.8 | 8 | 4 | [5 empty] | 114
4782 | Paralisada | 2016-11-08 | PF Java | STR | Produto Serviços Transversais - Subproduto Gestão de Segurança - Manter Funcionalidades e Perfil Versão (1.0) | 2016-06-01 | 2016-06-15 |  | 2016-06-22 | 2016-10-17 | 2016-09-15 |  | 153 | 160 |  | 128 | 8 | 4 | [5 empty] | 87
4797 | Recebida_ | 2016-01-03 | PF Java | ARR | Produto Arrecadação - Subproduto DARE-e Versão (1.0) | 2016-06-29 | 2016-07-06 |  | 2016-07-13 | 2016-11-03 | 2016-11-14 |  | 50 | 53 | 17 | 56 | [7 empty] | 143
4808 | Paralisada | 2016-09-29 | PF Java | ECF | Produto ECF - Processamento dos Movimentos dos Equipamento ECF Versão (1.0) | 2016-08-08 | 2016-08-15 |  | 2016-08-22 |  |  |  | 70 | [10 empty] | 100
4809 | Paralisada | 2016-08-22 | PF Java | CCI | Produto Cadastro - Solicitar Cadastramento de Substituto Tributário e de Canteiro de Obras Versão (1.0) | 2016-08-09 | 2016-08-15 | [5 empty] | 117 | [10 empty] | 121
4810 | Paralisada | 2016-10-03 | PF Java | STR | Produto Serviços Transversais - Pacote Serviços Comunicação Eletrônica - Comunicação e Consulta Versão (1.0) | 2016-08-09 | 2016-08-15 |  | 2016-08-23 | 2016-09-09 | 2016-09-15 |  | 23 | 23 | 2 | 18.4 | [7 empty] | 91
4813 | Paralisada | 2016-10-04 | PF Java | ECF | Produto ECF - Subproduto Instalador e Atualizador de Versão do Agente Digital Fiscal | 2016-09-20 | 2016-09-27 |  | 2016-10-04 |  |  |  | 44 | [10 empty] | 49
4817 | Paralisada | 2016-11-10 | PF Java | STR | Produto Serviços Transversais - Subproduto Serviço de Documentos Versão (1.0) | 2016-11-03 | 2016-11-10 |  | 2016-11-17 |  |  |  | 84 | [10 empty] | 28
4818 | Paralisada | 2016-11-10 | PF Java | DEF | Produto Domicilio Eletrônico Fazendário - Caixa Eletrônica Postal Fiscal Versão (1.0) | 2016-11-03 | 2016-11-10 |  | 2016-11-21 |  |  |  | 75 | [10 empty] | 29
4819 | Iniciada | 2016-11-21 | PF Java | CCI | Produto Cadastro - Processar Solicitação Jucetins Versão (1.0) | 2016-11-14 | 2016-11-21 | [5 empty] | 54

## Justificativas
OS | Justificativas
4721 | Acréscimo de 90 dias corridos no prazo para termino desta OS como carência de ajustes de processo por ser OS aberta nos primeiros 3 meses conforme item 3.4 Observações sobre Prazo de Execução dos Trabalhos do ANEXO VIII - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. Acréscimo de mais 89 dias corridos ao prazo para término desta OS devido ao atraso para iniciar os testes da TI e área de negócios, considerando que a OS esteve paralisada entre os dias 23/09 e 20/12/2016. Totalizando 179 dias corridos. Desconsideração das inconformidades encontradas no primeiro ciclo de testes por ser a primeira OS aberta.
4757 | A Contagem Final revisada passou de 84 PFs para 94 PFs por conta da inclusão dos AIEs LDAP e Certificado Digital na contagem, que não tinham sido considerados na contagem inicial. Acréscimo de 90 dias corridos no prazo para termino desta OS como carência de ajustes de processo por ser OS aberta nos primeiros 3 meses conforme item 3.4 Observações sobre Prazo de Execução dos Trabalhos do ANEXO VIII - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. Acréscimo de mais 22 dias corridos, entre os dias 01 a 22/09/2016, por atraso na execução do ciclo de testes da OS. Acréscimo de mais 10 dias corridos, entre os dias 01 a 10/10/16 para aguardar disponibilidade de testes da OS no ambiente de testes do CIAT. Acréscimo de mais 71 dias corridos devido ao atraso para iniciar os testes da TI, considerando que a OS esteve paralisada entre os dias 11/10 e 20/12/2016. Totalizando 193 dias corridos de acréscimo no prazo de execução da OS.
4776 | Considerado que a OS esteve paralisada por 12 dias, entre os dias 30/06 e 11/07/2016 por falta de massa de teste. E também esteve paralisada por mais 31 dias, entre os dias 18/07 e 17/08/2016 por alteração em caso de uso, e também no dicionário de dados e no modelo de casos para refletir a alteração das regras de negócios. Acréscimo de mais 28 dias corridos, entre os dias 18/08 e 07/09/2016 no prazo para termino desta OS como carência de ajustes de processo por ser OS aberta nos primeiros 3 meses conforme item 3.4 Observações sobre Prazo de Execução dos Trabalhos do ANEXO VIII - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. Acréscimo de mais 15 dias corridos, entre os dias 26/08 a 09/09/16 para aguardar disponibilidade para avaliar o recebimento da OS. Acréscimo de mais 30 dias corridos, entre os dias 16/09 a 15/10/16 para aguardar disponibilidade de testes da OS no ambiente de testes do CIAT. Acréscimo de mais 44 dias corridos, entre os dias 07 a 20/12/16 para aguardar disponibilidade de testes da OS no ambiente de testes do CIAT. Totalizando 153 dias corridos de acréscimo no prazo de execução da OS. Considerado acréscimo de 3 PF por publicação de alteração nos casos de usos ARRUC0120 - Processar Arquivo da Arrecadação e ARRUC0124 - Gravar Linha Detalhada do DARE, e também na regra de negócio ARRRN0112 - Registra Erro Header Arquivo Arrecadação e Simples Nacional registrada no modelo de casos de usos e no dicionário de dados.
4777 | Considerado que a OS esteve paralisada por 21 dias, entre os dias 20/07 e 09/08 por alteração em caso de uso. Acréscimo de mais 36 dias corridos no prazo para termino desta OS como carência de ajustes de processo por ser OS aberta nos primeiros 3 meses conforme item 3.4 Observações sobre Prazo de Execução dos Trabalhos do ANEXO VIII - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. Acréscimo de mais 12 dias corridos, entre os dias 04 a 15/10/16 para aguardar disponibilidade de testes da OS no ambiente de testes do CIAT. Acréscimo de mais 44 dias corridos, entre os dias 07/11 a 20/12/16 para aguardar disponibilidade de testes da OS no ambiente de testes do CIAT. Totalizando 114 dias corridos de acréscimo no prazo de execução da OS. Considerado acréscimo de 15,5 PF por publicação de alteração nos casos de usos SEGUC0010 - Manter Unidades Organizacionais; SEGUC0030 - Consultar Tipo de Usuário; SEGUC0040 - Solicitar Autorização de Senhas de Serviços; PARUC0010 - Manter Parâmetros Gerais; e PARUC0020 - Consultar Parâmetro Geral e no dicionário de dados.
4782 | Considerado que a OS esteve paralisada por 16 dias, entre os dias 04/08 e 19/08 por alteração em caso de uso. Acréscimo de mais 29 dias, entre os dias 15/09 e 13/10 por demora para execução do ciclo de testes. Acréscimo de mais 42 dias corridos, entre os dias 09 a 20/12/16 para aguardar disponibilidade de testes da OS no ambiente de testes do CIAT. Totalizando 87 dias corridos de acréscimo no prazo de execução da OS. A contagem final revisada passou de 153 PF para 160 PF devido a inclusão de um “ALI” com os “Dados de Atribuição dos perfis a usuários”, onde são armazenadas as informações geradas no caso de uso em questão.
4797 | Considerado que a OS esteve paralisada por 22 dias, entre os dias 18/07 e 08/08, por mais 35 dias, entre os dias 16/08 e 04/10 para alteração em casos de usos, por mais 36 dias, entre os dias 16/09 e 21/10 para alteração em casos de usos, por mais 35 dias, entre os dias 16/11 e 20/12 para aguardar disponibilidade de testes da OS no ambiente de testes do CIAT, totalizando 143 dias que estão sendo acrescidos ao prazo total para execução da OS. Considerado acréscimo de 17 PF por publicação de alteração nos casos de usos ARRUC0210 - Gerar DARE-e e ARRUC0240 - Processar Barra DARE, e também na regra de negócio ARRRN0201 – Instituição x Tipo de Contribuinte, ARRRN0203 – Localizar Tipo de Identificação Informada, ARRRN0205 – Receitas X Origem Débitos, ARRRN0206 – Localizar Documento/ Ano de Exercício X Origem Débito e ARRRN0210 – Data de Vencimento Feriados / Finais de Semana registrada no modelo de casos de usos e no dicionário de dados.
4808 | Considerado que a OS esteve paralisada por 42 dias, entre os dias 23/08 e 29/09, por mais 39 dias, entre os dias 11/10 e 18/11 para alteração em casos de usos, por mais 19 dias, entre os dias 02/12 e 20/12 para elaboração da justificativa e autorização para publicação de novas versões do caso de usos, totalizando 100 dias que estão sendo acrescidos ao prazo total para execução da OS.
4809 | Considerado que a OS esteve paralisada por 121 dias corridos, entre os dias 22/08 a 20/12/16 para revisão e ajustes dos casos de usos.
4810 | Considerado que a OS esteve paralisada por 12 dias, entre os dias 26/08 e 06/09 por alteração em caso de uso. Acréscimo de mais 79 dias corridos, entre os dias 03/11 a 20/12/16 para aguardar disponibilidade de testes da OS no ambiente de testes do CIAT. Totalizando 91 dias corridos de acréscimo no prazo de execução da OS. Considerado acréscimo de 2 PF por publicação de alteração nos casos de usos SCEUC0004 - Carregar Últimas Comunicações Eletrônicas no Menu Principal e SEGUC0630 - Consultar por Diversos Filtros do Histórico de Acesso ao Sistema.
4813 | Considerado que a OS esteve paralisada por 30 dias, entre os dias 20/10 e 18/11 para esclarecimento e alteração em casos de usos, por mais 19 dias, entre os dias 02/12 e 20/12 para elaboração da justificativa e autorização para publicação de novas versões do caso de usos, totalizando 49 dias que estão sendo acrescidos ao prazo total para execução da OS.
4817 | Considerado que a OS esteve paralisada por 28 dias, entre os dias 23/11 e 20/12 por alteração em caso de uso. Totalizando 28 dias corridos de acréscimo no prazo de execução da OS.
4818 | Considerado que a OS esteve paralisada por 29 dias, entre os dias 22/11 e 20/12 por alteração em caso de uso. Totalizando 29 dias corridos de acréscimo no prazo de execução da OS.

## CicloVidaOS
Ciclo de Vida da Ordem de Serviço
OS | Data | Evento | Executor
4721 | 2016-02-25 | Iniciação/Novo Chamado Criado | CIAT - João Paulo
4721 | 2016-03-10 | Início | NTC - Jairo
4721 | 2016-03-15 | Entrega do Plano de Trabalho | NTC - Jairo
4721 | 2016-03-17 | Revisão da Contagem de Pontos de Função | CIAT - João Paulo
4721 | 2016-05-30 | Entrega via SOS e artefatos no repositório | NTC - Cristiano
4721 | 2016-06-10 | Nova Entrega via artefatos no repositório | NTC - Cristiano
4721 | 2016-06-23 | Assinatura do Termo de Recebimento da OS | CIAT - João Paulo
4721 | 2016-06-28 | Ciclo de Testes do CIAT. Foram encontrados 15 Inconformidade durantes o Ciclo de Testes, sendo 13 Não Graves e 4 Graves. | CIAT - João Paulo
4721 | 2016-07-19 | OS Devolvida | CIAT - João Paulo
4721 | 2016-07-20 | Revisão das Inconformidades encontradas no Ciclo de Testes do CIAT. Foram reconhecidas pela NT Consult 7 Inconformidade, sendo 4 Não Graves e 3 Graves. | CIAT - João Paulo
4721 | 2016-07-25 | Nova entrega realizada | NTC - Rodrigo Borges
4721 | 2016-08-19 | Publicação de novas versões dos casos de usos: ARRUC0910 - Parametrizar Bancos e ARRUC0940 - Parametrizar Plano de Contas, e também do dicionário de dados e modelo de casos de usos. | CIAT - João Paulo
4721 | 2016-08-30 | OS Devolvida, por ter sido encontrados 23 Inconformidade durantes o Ciclo de Testes da Versão 1.2.2, sendo 8 Não Graves e 15 Graves. As inconformidades estão relacionadas no Mantis. Conforme OS 4721 - Relatório de Ciclo de Testes, no diretório 00_GESTAO_GERAL\05_ORDEM_SERVICO\01_OS4721\02_TESTES. | CIAT - João Paulo
4721 | 2016-08-31 | Revisão das Inconformidades encontradas no Ciclo de Testes do CIAT. Foram reconhecidas pela NT Consult 20 Inconformidade, sendo 7 Não Graves e 13 Graves. | CIAT - João Paulo
4721 | 2016-08-31 | Entrega com a correção das inconformidades apontadas na devolução realizada dia 30/08/2016. | NTC - Rodrigo Borges
4721 | 2016-09-23 | Paralisação para aguardar a montagem do ambiente de teste da SEFAZ. Considerado acréscimo de 89 dias corridos ao prazo para término da OS. | CIAT - João Paulo
4757 | 2016-04-26 | Iniciação/Novo Chamado Criado | CIAT - João Paulo
4757 | 2016-05-03 | Início | NTC - Jairo
4757 | 2016-05-10 | Entrega do Plano de Trabalho | NTC - Cristiano
4757 | 2016-06-08 | Mudança da Data de Entrega de 08/06/2016 para 20/06/2016 | NTC - Cristiano
4757 | 2016-06-20 | Entrega via SOS e artefatos no repositório | NTC - Rodrigo Borges
4757 | 2016-06-22 | Publicação da Planilha de Contagem de Pontos de Função com variação da contagem de pontos de função | NTC - Rodrigo Borges
4757 | 2016-07-05 | Publicação do Parecer Técnico sobre a variação da contagem de pontos de função | CIAT - João Paulo
4757 | 2016-07-08 | Atualizado cronograma da OS, por conta de ajustes nos pontos de função | NTC - Rodrigo Borges
4757 | 2016-07-15 | OS Devolvida por não ser possível fazer o Deploy | CIAT - João Paulo
4757 | 2016-07-25 | Nova entrega realizada | NTC - Rodrigo Borges
4757 | 2016-08-18 | Assinatura do Termo de Recebimento da OS | CIAT - João Paulo
4757 | 2016-08-19 | Publicação de novas versões do Dicionário de Dados dos Serviços Transversais. | CIAT - João Paulo
4757 | 2016-09-22 | OS Devolvida, por ter sido encontrados 10 Inconformidade durantes o Ciclo de Testes da Versão 1.4.2, sendo 7 Não Graves e 3 Graves. As inconformidades estão relacionadas no Mantis. Conforme OS 4757 - Relatório de Ciclo de Testes, no diretório 00_GESTAO_GERAL\ 05_ORDEM_SERVICO\02_OS4757\02_TESTES. Acréscimo de mais 22 dias corridos, entre os dias 01 a 22/09, no prazo para termino desta OS por conta do atraso na execução do ciclo de testes da OS. | CIAT - João Paulo
4757 | 2016-09-26 | Nova entrega realizada | NTC - Rodrigo Borges
4757 | 2016-10-01 | Paralisação para aguardar disponibilidade de testes da OS no ambiente de testes do CIAT, acréscimo de 10 dias corridos. | CIAT - João Paulo
4757 | 2016-10-11 | Paralisação para aguardar a montagem do ambiente de teste da SEFAZ. Considerado acréscimo de 36 dias corridos ao prazo para término da OS. | CIAT - João Paulo
4757 | 2016-10-13 | Revisão das Inconformidades encontradas no Ciclo de Testes da Versão 1.4.2 do CIAT. Foram reconhecidas pela NT Consult 5 Inconformidade, sendo 4 Não Graves e 1 Graves. | CIAT - João Paulo
4776 | 2016-05-24 | Iniciação/Novo Chamado Criado | CIAT - João Paulo
4776 | 2016-05-31 | Início | NTC - Jairo
4776 | 2016-06-07 | Entrega do Plano | NTC - Rodrigo Borges
4776 | 2016-06-30 | Paralisação da execução por falta de insumos. | NTC - Rodrigo Borges
4776 | 2016-07-11 | Reinicio da execução da OS | CIAT - João Paulo
4776 | 2016-07-18 | Paralisação da execução por alteração no caso de uso ARRUC0120 - Processar Arquivo da Arrecadação, e também no dicionário de dados e no modelo de casos para refletir a alteração das regras de negócios. | NTC - Rodrigo Borges
4776 | 2016-08-08 | Reinicio da execução da OS | CIAT - João Paulo
4776 | 2016-08-19 | Publicação de novas versões dos casos de usos: ARRUC0120 – Processar Arquivo da Arrecadação e ARRUC0124 – Gravar Linha Detalhada do DARE, e também do dicionário de dados e modelo de casos de usos. | CIAT - João Paulo
4776 | 2016-08-22 | Publicação da Planilha de Contagem de Pontos de Função, Parecer Técnico sobre a variação da contagem de pontos de função e atualizado do cronograma da OS, por conta de ajustes nos pontos de função. | CIAT - João Paulo
4776 | 2016-08-25 | Entrega | NTC - Rodrigo Borges
4776 | 2016-08-26 | Paralisação para aguardar disponibilidade para avaliação do recebimento. | CIAT - João Paulo
4776 | 2016-09-09 | Reinicio da OS para avaliação do Recebimento da OS, considerando paralisada por 22 dias corridos. | CIAT - João Paulo
4776 | 2016-09-15 | Assinatura do Termo de Recebimento da OS | CIAT - João Paulo
4776 | 2016-09-16 | Paralisação para aguardar disponibilidade de testes da OS no ambiente de testes do CIAT. | CIAT - João Paulo
4776 | 2016-10-15 | Reinicio da OS para execução do primeiro ciclo de testes, considerando paralisada por 30 dias corridos. | CIAT - João Paulo
4776 | 2016-11-01 | OS Devolvida, por ter sido encontrados 15 Inconformidade durantes o Ciclo de Testes da Versão 1.6.3, sendo 0 Não Graves e 15 Graves. As inconformidades estão relacionadas no Mantis. Conforme OS 4776 - Relatório de Ciclo de Testes, no diretório 00_GESTAO_GERAL\03_ORDEM_SERVICO\01_OS4776\02_TESTES. | CIAT - João Paulo
4776 | 2016-11-05 | OS entregue novamente, das 15 inconformidades que foram abertas, 10 foram devolvidas e 5 foram corrigidas e disponibilizadas. Código do commit: ECCF549. | NTC - Rodrigo Borges
4776 | 2016-11-07 | Paralisação para aguardar disponibilidade de testes da OS no ambiente de testes do CIAT. | CIAT - João Paulo
4777 | 2016-05-24 | Iniciação/Novo Chamado Criado | CIAT - João Paulo
4777 | 2016-05-30 | Revisão da Contagem de Pontos de Função | CIAT - João Paulo
4777 | 2016-05-31 | Início | NTC - Jairo
4777 | 2016-06-07 | Entrega do Plano | NTC - Rodrigo Borges
4777 | 2016-06-29 | Publicação de novas versões dos casos de usos: SEGUC0030, PARUC0010 e PARUC0020 | CIAT - João Paulo
4777 | 2016-07-20 | Paralisação da execução para revisão nos casos de uso: SEGUC0030, SEGUC0040 e SEGUC0050 | CIAT - João Paulo
4777 | 2016-08-09 | Publicação de novas versões dos casos de usos: SEGUC0030, SEGUC0040 e SEGUC0050 | CIAT - João Paulo
4777 | 2016-08-09 | Reinicio da execução da OS | CIAT - João Paulo
4777 | 2016-08-15 | Publicação do Dicionário de Dados dos Parâmetros Gerais. | CIAT - João Paulo
4777 | 2016-08-19 | Publicação de novas versões do Dicionário de Dados dos Serviços Transversais. | CIAT - João Paulo
4777 | 2016-08-22 | Publicação da Planilha de Contagem de Pontos de Função, Parecer Técnico sobre a variação da contagem de pontos de função e atualizado do cronograma da OS, por conta de ajustes nos pontos de função. | CIAT - João Paulo
4777 | 2016-08-25 | Entrega | NTC - Rodrigo Borges
4777 | 2016-08-26 | OS devolvida, por não conseguir realizar Deploy | CIAT - João Paulo
4777 | 2016-09-15 | Assinatura do Termo de Recebimento da OS | CIAT - João Paulo
4777 | 2016-09-26 | OS Devolvida, por ter sido encontrados 27 Inconformidade durantes o Ciclo de Testes da Versão 1.4.2, sendo 17 Não Graves e 10 Graves. As inconformidades estão relacionadas no Mantis. Conforme OS 4777 - Relatório de Ciclo de Testes, no diretório 00_GESTAO_GERAL\ 05_ORDEM_SERVICO\02_OS4777\02_TESTES. | CIAT - João Paulo
4777 | 2016-09-30 | Na última quarta-feira 28/09, foram liberadas as correções dos seguintes itens classificados como graves no mantis, são eles: 235, 249, 250 e 196. Os outros 6 erros graves foram devolvidos. | NTC - Rodrigo Borges
4777 | 2016-10-04 | Foram corrigidos e liberados os seguintes erros não graves: 256, 248, 234, 245, 251, 225, 226, 257. Os 9 restantes foram retornados. | NTC - Rodrigo Borges
4777 | 2016-10-13 | Paralisação para aguardar disponibilidade de testes da OS no ambiente de testes do CIAT. Acréscimo de mais 12 dias corridos. | CIAT - João Paulo
4777 | 2016-10-17 | Revisão das Inconformidades encontradas no Ciclo de Testes da Versão 1.4.2 do CIAT. Foram reconhecidas pela NT Consult 12 Inconformidade, sendo 8 Não Graves e 4 Graves. | CIAT - João Paulo
4777 | 2016-11-01 | Devolução da OS por inconformidades não corrigidas na versão 1.6.7 de 17/10/2016. As inconformidades não corrigidas foram: 250 e 251. | CIAT - João Paulo
4777 | 2016-11-05 | Nova entrega, foram corrigidos e disponibilizados os Mantis 250 e 251. Código do commit: B3954DC | NTC - Rodrigo Borges
4777 | 2016-11-07 | Paralisação para aguardar disponibilidade de testes da OS no ambiente de testes do CIAT. Acréscimo de mais 9 dias corridos. | CIAT - João Paulo
4782 | 2016-06-01 | Iniciação/Novo Chamado Criado | CIAT - João Paulo
4782 | 2016-06-15 | Início | NTC - Rodrigo Borges
4782 | 2016-06-22 | Entrega do Plano | NTC - Rodrigo Borges
4782 | 2016-06-29 | Publicação de novas versões dos casos de usos | CIAT - João Paulo
4782 | 2016-08-19 | Publicação de novas versões do Dicionário de Dados dos Serviços Transversais. Considerado que a OS esteve paralisada por 16 dias, entre os dias 04/08 e 19/08 por alteração em caso de uso. | CIAT - João Paulo
4782 | 2016-09-09 | OS Entregue | NTC - Rodrigo Borges
4782 | 2016-09-15 | Assinatura do Termo de Recebimento da OS | CIAT - João Paulo
4782 | 2016-10-13 | OS Devolvida, por ter sido encontrados 12 Inconformidade durantes o Ciclo de Testes da Versão 1.6.1, sendo 8 Não Graves e 4 Graves. As inconformidades estão relacionadas no Mantis. Conforme OS 4782 - Relatório de Ciclo de Testes, no diretório 00_GESTAO_GERAL\ 05_ORDEM_SERVICO\05_OS4782\02_TESTES. Acréscimo de mais 29 dias, entre os dias 15/09 e 13/10 por demora para execução do ciclo de testes. | CIAT - João Paulo
4782 | 2016-10-14 | Foram corrigidos e liberados os seguintes erros graves: 271, 297, 289. O erro 270 foi retornado. | NTC - Rodrigo Borges
4782 | 2016-10-17 | Foram corrigidos e liberados os seguintes erros não graves: 267, 265, 263, 269, 295, 276, 268, 296. Já os erros graves: 270 e 271 foram retornados. | NTC - Rodrigo Borges
4782 | 2016-11-01 | Devolução da OS por inconformidades não corrigidas na versão 1.6.7 de 17/10/2016. As inconformidades não corrigidas foram: 269, 270 e 289. | CIAT - João Paulo
4782 | 2016-11-08 | Entrega da OS, os mantis 270 e 289 foram retornados, e o mantis 269 foi corrigido e disponibilizado. Código do COMMIT: 671AC30 | NTC - Rodrigo Borges
4782 | 2016-11-09 | Paralisação para aguardar disponibilidade de testes da OS no ambiente de testes do CIAT. Acréscimo de mais 7 dias corridos. | CIAT - João Paulo
4797 | 2016-06-29 | Iniciação/Novo Chamado Criado | CIAT - João Paulo
4797 | 2016-07-06 | Início | NTC - Rodrigo Borges
4797 | 2016-07-13 | Entrega do Plano | NTC - Rodrigo Borges
4797 | 2016-07-20 | Paralisação da execução por falta do dicionário de dados do Cadastro | CIAT - João Paulo
4797 | 2016-08-08 | Publicação do dicionário de dados do Cadastro | CIAT - João Paulo
4797 | 2016-08-08 | Reinicio da execução da OS | CIAT - João Paulo
4797 | 2016-08-19 | Publicação de novas versões dos casos de usos: ARRUC0210 - Gerar DARE-e e ARRUC0240 - Processar Barra DARE, e também do dicionário de dados e modelo de casos de usos. | CIAT - João Paulo
4797 | 2016-08-25 | Publicação de novas versões dos casos de usos: ARRUC0210 - Gerar DARE-e e também do dicionário de dados e modelo de casos de usos. Considerado acréscimo de mais 10 dias no prazo de execução para OS por causa do tempo que levou para responder os Mantis 138 e 142. | CIAT - João Paulo
4797 | 2016-09-16 | Paralisada para revisão e ajustes dos casos de usos em função da necessidade de esclarecimentos apontados no Mantins. | CIAT - João Paulo
4797 | 2016-09-19 | Publicação de novas versões dos casos de usos: ARRUC0210 - Gerar DARE-e e do modelo de casos de usos para ajuste na regra de negócio ARRRN0201. Considerado acréscimo de mais 25 dias no prazo de execução para OS por causa do tempo que levou para responder os Mantis 138. | CIAT - João Paulo
4797 | 2016-10-13 | Publicação de nova versão dos casos de uso ARRUC0210 - Gerar DARE-e, do documento de modelo de casos de usos ARR - Casos de Usos do Processo da Arrecadação - ARR-0200 - DARE-e, e também do ARR - Dicionário de Dados e ARR - Modelo de Dados - Diagrama, para alterado a informação valor mínimo por valor unitário da receita permite subcódigo; ajuste na regra ARRRN0210 para incluir o feriado estadual na regra, e ajustes nas Views VW_CONTRIBUINTES e VW_NOTA_AVULSA. Considerado acréscimo de mais 28 dias no prazo de execução para OS por causa do tempo que levou para revisão dos casos de usos. | CIAT - João Paulo
4797 | 2016-10-17 | Publicação da Planilha de Contagem de Pontos de Função, Parecer Técnico sobre a variação da contagem de pontos de função e atualizado do cronograma da OS, por conta de ajustes nos pontos de função, com o acréscimo de 17 PF por alteração de casos de uso | CIAT - João Paulo
4797 | 2016-10-21 | Publicação de nova versão do casos de uso ARRUC0210 - Gerar DARE-e e ARRUC0240 - Processar Barra DARE, do documento de modelo de casos de usos ARR - Casos de Usos do Processo da Arrecadação - ARR-0200 - DARE-e, e também do ARR - Dicionário de Dados e ARR - Modelo de Dados - Diagrama, para mudança do nome RENAVAN para RENAVAM, inclusão do campo Data da Criação da Conta, ajuste na regra de negócio ARRRN0208 – Calculando Valor TSE a Pagar, e criação de nova regra de negócio ARRRN0212 – Procedimento para Inclusão de Itens de DARE que apresentam Imposto + TSE. | CIAT - João Paulo
4797 | 2016-10-21 | Reinicio da OS, com acréscimo de 36 dias corridos no prazo de execução da OS. | CIAT - João Paulo
4797 | 2016-10-31 | Entrega da OS | NTC - Rodrigo Borges
4797 | 2016-11-01 | OS Devolvida por não ser possível fazer o Deploy, erro na compilação da versão v_1.7.1. | CIAT - João Paulo
4797 | 2016-11-03 | OS Entregue, correção realizada e disponibilizada. | NTC - Rodrigo Borges
4797 | 2016-11-14 | Assinatura do Termo de Recebimento da OS | CIAT - João Paulo
4797 | 2016-11-16 | Paralisação para aguardar disponibilidade de testes da OS no ambiente de testes do CIAT, acréscimo de mais 35 dias corridos. | CIAT - João Paulo
4808 | 2016-08-08 | Iniciação/Novo Chamado Criado | CIAT - João Paulo
4808 | 2016-08-15 | Início | NTC - Rodrigo Borges
4808 | 2016-08-22 | Entrega do Plano | NTC - Rodrigo Borges
4808 | 2016-08-23 | Paralisada para revisão e ajustes dos casos de usos em função da necessidade de esclarecimentos apontados no Mantins. | CIAT - João Paulo
4808 | 2016-09-21 | Publicação de novas versões dos casos de usos ECFUC0901 - Agente Digital Fiscal, ECFUC0903 - Recepcionar informações do Agente Digital Fiscal – WS, ECFUC0904 - Parametrizar processamento do Agente Digital Fiscal e ECFUC0909 - Receber arquivos do ADF nas agencias de atendimento, e também do Dicionário de Dados e Modelo de Caso de Usos, para atender as considerações da FSW registradas nos Mantis: 201; 204; 206; 208; 209; 214; 335 e 364. | CIAT - João Paulo
4808 | 2016-09-23 | Publicação de novas versões dos casos de usos ECFUC0901 - Agente Digital Fiscal e ECFUC0903 - Recepcionar informações do Agente Digital Fiscal – WS, e também do Modelo de Caso de Usos, para atender as considerações da FSW registradas nos Mantis: 253 e 208. | CIAT - João Paulo
4808 | 2016-09-29 | Publicação de novas versões do caso de uso ECFUC0903 - Recepcionar informações do Agente Digital Fiscal – WS para atender as considerações da FSW registradas nos Mantis: 253 e 208. | CIAT - João Paulo
4808 | 2016-09-29 | Reinicio da OS, com acréscimo de 42 dias corridos no prazo de execução da OS. | CIAT - João Paulo
4808 | 2016-10-13 | Publicação de novas versões dos casos de usos ECFUC0903 - Recepcionar informações do Agente Digital Fiscal – WS e ECFUC0904 - Parametrizar processamento do Agente Digital Fiscal, e também do Modelo de Caso de Usos, para atender as considerações da FSW registradas nos Mantis: 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310 e 312. | CIAT - João Paulo
4808 | 2016-10-18 | Publicação de nova versão do caso de uso ECFUC0904 - Parametrizar processamento do Agente Digital Fiscal, e também do Dicionário de Dados e Modelo de Dados, para atender as considerações da FSW registradas no Mantis 318. | CIAT - João Paulo
4808 | 2016-10-25 | Publicação de novas versões do caso de usos ECFUC0905 - Processar arquivo de movimentos recebidos dos ECF, ECF - Casos de Usos do Processo Equipamento Emissor de Cupom Fiscal, Dicionário de Dados e Modelo de Dados do ECF e do Cadastro (CCI), para correção do Tipo de Dado da Inscrição Estadual, atualização da definição de intervalos parametrizados para processamento e inclusão da regra de negócio ECFRN0016. | CIAT - João Paulo
4808 | 2016-11-14 | Publicação de novas versões do caso de usos ECFUC0904 – Parametrizar processamento do Agente Digital Fiscal e ECFUC0905 - Processar arquivo de movimentos recebidos dos ECF. Ajustes no ECF - Casos de Usos do Processo Equipamento Emissor de Cupom Fiscal, Dicionário de Dados e Modelo de Dados do ECF, para inclusão da regra de negócio e novas mensagens de erro, ajustes nas tabelas de dados e eliminação do controle chave pública EAD, com acréscimo de 35 dias corridos no prazo de execução da OS. | CIAT - João Paulo
4808 | 2016-11-18 | Publicação de novas versões do ECF - Casos de Usos do Processo Equipamento Emissor de Cupom Fiscal, Dicionário de Dados e Modelo de Dados do ECF, com a atualização do diagrama de estados do ECF e alteração da regra de negócio ECFRN0013, que afetando o caso de uso ECFUC0909 - Receber arquivos do ADF nas agencias de atendimento, e também a inclusão do campo de IND_SITUACAO na tabela TA_PAF e campo de identificador em algumas tabelas, com acréscimo de 4 dias corridos no prazo de execução da OS. | CIAT - João Paulo
4808 | 2016-12-02 | Paralisada aguardando a elaboração da justificativa e autorização para publicação de novas versões do caso de usos ECFUC0901 - Agente Digital Fiscal, ECFUC0903 - Recepcionar informações do Agente Digital Fiscal – WS, ECFUC0904 - Parametrizar processamento do Agente Digital Fiscal, ECFUC0908 - Extrair arquivos gerados pelo Agente Digital Fiscal e ECFUC0909 - Receber arquivos do ADF nas agências de atendimento. Ajustes no ECF - Casos de Usos do Processo Equipamento Emissor de Cupom Fiscal, Dicionário de Dados e Modelo de Dados do ECF, para Cria Fluxo de Exceção para tratar erro de compressão do arquivo com a mensagem ECFMSG0136; Cria Fluxo Alternativo para tratar conexão de teste; Exibição da quantidade de equipamentos; Aceitar apenas Pen drive como mídia conforme Regra de Negócio ECFRN0019; Inclusão da Regra de Negócio ECFRN0021; e Alteração da Regra de Negócio ECFRN0012, para atender as considerações da FSW registradas nos Mantis: 416, 417, 418, 419 e 420, com acréscimo de 19 dias corridos no prazo de execução da OS. | CIAT - João Paulo
4809 | 2016-08-09 | Iniciação/Novo Chamado Criado | CIAT - João Paulo
4809 | 2016-08-15 | Início | NTC - Rodrigo Borges
4809 | 2016-08-22 | OS paralisada para: 1) Revisar as especificações do schema XML dos Web Services da Receita Federal, CRC-TO e Jucetins. 2) Adequar as especificações e diretivas da arquitetura de sistemas para a manipulação de documentos junto ao GED. 3) Alterar a modelagem de dados para ajustar os nomes e cores de Parâmetros gerais. 4) Acrescentar diagrama de relacionamento dos casos de uso por componentes no documento de Modelo de casos de uso. | NTC - Rodrigo Borges
4810 | 2016-08-09 | Iniciação/Novo Chamado Criado | CIAT - João Paulo
4810 | 2016-08-19 | Publicação de novas versões do Dicionário de Dados dos Serviços Transversais. | CIAT - João Paulo
4810 | 2016-08-26 | Publicação de nova versão do caso de uso SCEUC0004 - Carregar Últimas Comunicações Eletrônicas no Menu Principal. | CIAT - João Paulo
4810 | 2016-08-30 | Publicação de nova versão do caso de uso SEGUC0630 - Consultar por Diversos Filtros do Histórico de Acesso ao Sistema. | CIAT - João Paulo
4810 | 2016-09-09 | OS Entregue | NTC - Rodrigo Borges
4810 | 2016-09-15 | Assinatura do Termo de Recebimento da OS | CIAT - João Paulo
4810 | 2016-09-26 | Publicado no Relatório de Ciclo de Testes do CIAT com zero inconformidades encontradas | CIAT - João Paulo
4810 | 2016-10-03 | Paralisação para aguardar disponibilidade de testes da OS no ambiente de testes da SEFAZ, acréscimo de mais 79 dias corridos. | CIAT - João Paulo
4813 | 2016-09-20 | Iniciação/Novo Chamado Criado | CIAT - João Paulo
4813 | 2016-09-27 | Chamado Iniciado | NTC - Rodrigo Borges
4813 | 2016-10-04 | Plano Entregue | NTC - Rodrigo Borges
4813 | 2016-11-14 | Publicação de novas versões do caso de usos ECFUC0902 – Atualizar versão do Agente Digital no equipamento do contribuinte e ECFUC0911 – Instalador do Agente Digital Fiscal. Ajustes no ECF - Casos de Usos do Processo Equipamento Emissor de Cupom Fiscal, Dicionário de Dados e Modelo de Dados do ECF, para alteração do Fluxo Principal e ajuste no tratamento do campo "Sequencial do ECF", "Sequencial do Último ECF" e ajuste no fluxo principal quanto o momento da instalação, para atender aos Mantis 330, 375 e 327, com acréscimo de 26 dias corridos no prazo de execução da OS. | CIAT - João Paulo
4813 | 2016-11-18 | Publicação de novas versões do caso de usos ECFUC0911 – Instalador do Agente Digital Fiscal. Ajustes no ECF - Casos de Usos do Processo Equipamento Emissor de Cupom Fiscal, Dicionário de Dados e Modelo de Dados do ECF, para eliminar login e senha proxy obrigatórios; Revisão do registro do log do ADF; Criação de novos fluxos de exceção. No Dicionário de Dados: Incluir campos de IND_SITUACAO na tabela TA_PAF; Incluir campos de identificador em algumas tabelas. No Modelo de Casos de Usos: Atualização do diagrama de estados do ECF; Criar a regra de negócio ECFRN0013 e novas mensagem para atender aos novos fluxos de exceção, com acréscimo de 4 dias corridos no prazo de execução da OS. | CIAT - João Paulo
4813 | 2016-12-02 | Paralisada aguardando a elaboração da justificativa e autorização para publicação de novas versões do caso de usos ECFUC0902 - Atualizar versão do Agente Digital no equipamento do contribuinte e ECFUC0911 - Instalador do Agente Digital Fiscal. Ajustes no ECF - Casos de Usos do Processo Equipamento Emissor de Cupom Fiscal, Dicionário de Dados e Modelo de Dados do ECF, para Inclusão do arquivo de configuração no backup; Tratamento de erros de leitura dos parâmetros de configuração; Excluir processo de autenticação por senha; e Inclusão das mensagens ECFMSG0115, ECFMSG0133 e ECFMSG0135, para atender as considerações da FSW registradas nos Mantis: 330, 339, 384, 386, 387, 388, 389, 390, 393, 398 e 399, com acréscimo de 19 dias corridos no prazo de execução da OS. | CIAT - João Paulo
4817 | 2016-11-03 | Iniciação/Novo Chamado Criado | CIAT - João Paulo
4817 | 2016-11-10 | OS Iniciada | NTC - Rodrigo Borges
4817 | 2016-11-17 | Plano Entregue | NTC - Rodrigo Borges
4817 | 2016-11-23 | Paralisada em 23/11/2016, para ajuste nos casos de usos em decorrência das solicitações de esclarecimentos, conforme os Mantis: 397, 401, 402, 403, 404, 408, 409, 410, 427, 434, 435, 436, 437, 444, 447, 454, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 481, 482,483 e 495. Considerado acréscimo de 28 dias corridos ao prazo para término da OS. | CIAT - João Paulo
4818 | 2016-11-03 | Iniciação/Novo Chamado Criado | CIAT - João Paulo
4818 | 2016-11-10 | OS Iniciada | NTC - Rodrigo Borges
4818 | 2016-11-14 | Disponibilização dos casos de usos de GED abaixo relacionados para a OS 4818, do Processo do Domicilio Eletrônico Fazendário. GEDUC0010 - Arquivar Documento GEDUC0011 - Atualizar a ficha de identificação e arquivar uma nova versão de um documento GEDUC0040 - Recuperar a última versão de um documento do repositório GEDUC0041 - Recuperar uma versão de um documento do repositório | CIAT - João Paulo
4818 | 2016-11-21 | Plano entregue | NTC - Rodrigo Borges
4818 | 2016-11-22 | Paralisação para ajuste nos casos de usos em decorrência das solicitações de esclarecimentos, conforme os Mantis: 394, 395, 405, 406, 407, 421, 423, 433, 452 e 453. Considerado acréscimo de 29 dias corridos ao prazo para término da OS. | CIAT - João Paulo
4819 | 2016-11-14 | Iniciação/Novo Chamado Criado | CIAT - João Paulo
4819 | 2016-11-21 | OS Iniciada | NTC - Rodrigo Borges

## Descrição
OS | Descrição | Justificativas | Eventos
4818 | OS para implementação dos casos de uso que especifica os processos de Consultar CEP-F; Abrir; Baixar; Apagar; Postar; Gerar Documento Manual; Publicar; Solicitar Acesso Não Contribuinte; Confirmar Cadastro no DEF; Controlar Vencimento de Prazo; Arquivar Documento e Atualizar a ficha de identificação e arquivar uma nova versão de um documento; Recuperar a última versão de um documento do repositório e Recuperar uma versão de um documento do repositório. | 1 | 5
4819 | OS para implementação dos casos de uso que especifica as funcionalidades de Processar Arquivo de Solicitação Jucetins, Registrar Pendências Cadastrais, Verificar Endereço Cadastral, Analisar Eventos de Alteração, Apropriar Dados Jucetins e Analisar Eventos de Baixa Cadastral. | 0 | 2
4817 | OS para implementação dos casos de uso que especifica os processos de Administrar Formulários, Anexos e Ações; Gravar Rascunho; Gerar Formulário; Consultar, Visualizar, Validar e Enviar Documentos; Ver Documento PDF; Ver Gerais Documento; Criar e Enviar Documento de XML. | 1 | 4
4813 | OS para implementação dos casos de uso que especifica o processo de Instalar e Atualizar Versão do Agente Digital Fiscal. | 1 | 6
4810 | OS para implementação dos casos de uso que especifica os processos de Consultar Comunicações com os Contribuintes, Carregar Últimas Comunicações Eletrônicas no Menu Principal, e Consultar por Diversos Filtros do Histórico de Acesso ao Sistema. | 1 | 8
4809 | OS para implementação dos casos de uso que especifica as funcionalidades de Solicitar Cadastramento de Substituto Tributário e de Canteiro de Obras, Validar solicitação de cadastro, Apropriar dados de CNPJ da Receita Federa, Apresentar dados CNPJ da Receita Federal, Comparar dados do CNPJ do Cadastro da SEFAZ-TO com os dados do CNPJ da Receita Federal, Cadastrar endereço baseado no CEP, Processar acesso as informações do CNPJ da Receita Federal e Solicitar Documentação. | 1 | 3
4808 | OS para implementação dos casos de uso que especifica o processo do Processamento dos Movimentos dos Equipamento ECF, Agente Digital Fiscal, Recepcionar informações, Processar arquivos de movimento recebidos, Extrair arquivos gerados, Receber arquivos nas agências de atendimento e parametrizar o processamento do Agente Digital Fiscal. | 1 | 14
4797 | OS para implementação dos casos de uso que especifica o processo de Gerar DARE-e, Calcular ICMS Frete, Localizar Débitos Documentos, Processar Barra, Enviar EMail DARE, e Imprimir DARE. | 1 | 19
4782 | OS para implementação dos casos de uso que especifica os processos de Manter Cadastro de Sistemas, Manter Cadastro de Funcionalidades de um Sistema, Manter Papeis de um Sistema, Manter Cadastro de Perfis de um Sistema, Atribuir Perfis a Usuários, Manter Procuração e Retirar Opções do Sistema, Selecionar Contribuinte Procurador e Solicitar para Atuar como Usuário Principal de uma Empresa. | 1 | 13
4777 | OS para implementação dos casos de uso que especifica os processos de Manter Unidades Organizacionais, Manter Postos de Trabalho, Manter Tipo de Usuário, Solicitar Autorização de Senhas de Serviços, Criar Usuário e Senha no Sistema, Manter de Usuário, Integrar com o Sistema de Recursos Humanos, Alterar Senha e Consulta de Usuário. E também as Manter Parâmetros Gerais e o serviço de Consultar Parâmetro Geral. | 1 | 22
4776 | OS para implementação dos casos de uso que especifica o processo de Receber e Processar os Arquivos da Arrecadação, Controlar BDAR E TPAR, Gerar Pagamentos DARE, Implementar Erros de Linhas Detalhes, Gravar Linha Detalhada do DARE, Gerar Pagamento do Simples Nacional, Processar Arquivo do STR20 e Conciliar Arquivos da Arrecadação. | 1 | 18
4757 | OS para implementação dos casos de uso que especifica os processos de login e logout do sistema; selecionar perfil de usuário; visualizar opções do sistema. Além de manter histórico de acesso das funcionalidades acessadas pelos usuários; registrar tentativas negadas ao acesso de uma funcionalidade; registrar operações de alteração dos bancos de dados Oracle. E também enviar e-mail aos contribuintes e interceptar padrão de erros com mensagem amigável ao usuário. | 1 | 17
4721 | OS para implementação dos casos de uso que especifica o processo de registro e manutenção dos parâmetros de Bancos; Agências Bancárias; Convênios da Arrecadação; Grupos de CNAE’s; Plano de Contas; Receitas e Transferências Constitucionais; Tipos de Pedidos de Áreas; Tipos de Pedidos de Documento e Ações; e Tipos de Rejeições dos Arquivos. | 1 | 16

## Faturamento
Ordem de Serviços Autorizadas para Faturamento | [10 empty] | Ref. DEZ/2016
[7 empty] | Total de PF a Faturar |  | 0 |  | 0
Item | Número OS | Tipo da OS | Situação | PF da OS | Percentual da OS | PF a Pagar | Multa em PF | PF Pago | PF a Faturar | Valor Unitario | Valor a Faturar

## SLA
Indicadores de Níveis Mínimos de Serviço
Indicador |  |  | Tolerância | Penalidade | Multa | Indice da Tolerância | Indice da Multa
Parametros de prazo para planejamento
| PENT | Prazo de Entrega | 60% do Prazo Máximo em dias corridos, a partir da data de inicio prevista |  | Sem ocorrencia de penalidades por descomprimento. | 60% | 0%
| PREC | Prazo de Recebimento | Se OS com menos de 150 PF o prazo para recebimento é de 5 dias uteis. Se OS com 150 PF ou maior, o prazo par recebimento é de 10 dias uteis. |  | Sem ocorrencia de penalidades por descomprimento. | 10 | 0%
| PACE | Prazo de Aceite | 20% do Prazo Máximo em dias corridos, a partir da data de recebimento |  | Sem ocorrencia de penalidades por descomprimento. | 20% | 0%
| PGAR | Prazo de Garantia | 180 dias corridos, a partir da data de aceite. |  | Sem ocorrencia de penalidades por descomprimento. | 180 | 0%
Indicador de Cumprimento de Prazo (ICP)
| ICP-EOS | Desvio em dias do prazo máximo para execução da OS | 10% de desvio do prazo máximo para execução da OS | 1% do valor da OS por dia de atraso do prazo máximo | Multa de 1% (um por cento) do valor da OS por dia de atraso do prazo máximo pelo desvio em dias do prazo máximo para execução da OS, conforme o indicador ICP-EOS. | 10% | 1%
| ICP-CIHA | Desvio em dias do prazo para correção de todas inconformidades encontradas durante a homologação/aceite a partir da notificação das inconformidades | Atraso de 48 horas além do prazo para correão de todas as inconformidades | 1% do valor acordado para a Interação por dia de atraso do prazo acordado inicialmente | Multa de 1% (um por cento) do valor acordado para a OS por dia de atraso do prazo acordado inicialmente pelo desvio em dias do prazo para correção de todas inconformidades encontradas durante a homologação/aceite a partir da notificação das inconformidades, conforme o indicador ICP-CIHA. | 2 | 1%
| ICP-CIG | Desvio em dias do prazo para correção das inconformidades encontradas em produção durante o prazo de garantia a partir da notificação da inconformidade | Atraso de 48 horas além do prazo para correão de todas as inconformidades | 1% do valor da OS por dia de atraso do prazo máximo | Multa de 1% (um por cento) do valor da OS por dia de atraso do prazo máximo pelo desvio em dias do prazo para correção das inconformidades encontradas em produção durante o prazo de garantia a partir da notificação da inconformidade, conforme o indicador ICP-CIG. | 2 | 1%
Indicador de Qualidade dos Artefatos (IQA)
| IQA-INGHA | Quantidades de inconformidades não-graves/PF encontradas durante a homologação/aceite | 0,2 inconformidades não-graves encontradas por PF | 0,5% do valor acordado para a Interação por cada 0,01 inconformidades não-graves encontradas acima do nível de tolerância | Multa de 0,5% (meio por cento) do valor acordado para a OS por cada 0,01 inconformidades não-graves encontradas acima do nível de tolerância pela quantidades de inconformidades não-graves/PF encontradas durante a homologação/aceite, conforme o indicador IIA-INGHA. | 0.2 | 0.5%
| IQA-IGHA | Quantidades de inconformidades graves/PF encontradas durante a homologação/aceite | 0,05 inconformidades graves encontradas por PF | 1% do valor acordado para a Interação por cada 0,01 inconformidades graves encontradas acima do nível de tolerância | Multa de 1% (um por cento) do valor acordado para a OS por cada 0,01 inconformidades graves encontradas acima do nível de tolerância pela quantidades de inconformidades graves/PF encontradas durante a homologação/aceite, conforme o indicador IIA-IGHA. | 0.05 | 1%
| IQA-INGG | Quantidades de inconformidades não-graves/PF encontrada durante o prazo de garantia | 0,05 inconformidades não-graves encontradas por PF | 1% do valor acordado para a Interação por cada 0,01 inconformidades não-graves encontradas acima do nível de tolerância | Multa de 1% (um por cento) do valor acordado para a Interação por cada 0,01 inconformidades não-graves encontradas acima do nível de tolerância pela quantidades de inconformidades não-graves/PF encontrada durante o prazo de garantia, conforme o indicador IIA-INGG. | 0.05 | 1%
| IQA-IGG | Quantidades de inconformidades graves/PF encontrada durante o prazo de garantia | 0,01 inconformidades graves encontradas por PF | 2% do valor acordado para a Interação por cada 0,01 inconformidades graves encontradas acima do nível de tolerância | Multa de 2% (dois por cento) do valor acordado para a OS por cada 0,01 inconformidades graves encontradas acima do nível de tolerância pela quantidades de inconformidades graves/PF encontrada durante o prazo de garantia, conforme o indicador IIA-IGG. | 0.01 | 2%
Indicador de Capacidade de Atendimento (ICA)
| ICA-IOS | Atraso em dias do prazo para inicio da OS | 10% de desvio do prazo para inicio da OS | 0,5% do valor da OS por dia de atraso do prazo de inicio da OS | Multa de 0,5% (meio por cento) do valor da OS por dia de atraso do prazo de inicio da OS pelo atraso em dias do prazo para inicio da OS, conforme o indicador ICA-IOS. | 10% | 0.5%
| ICA-SP | Atraso em dias do prazo para substituição de profissionais | Atraso de 48 horas além do prazo para substituição de profissionais | 0,1% do valor da OS por dia de atraso do prazo para substituição de profissionais | Multa de 0,1% (um decimo de por cento) do valor da OS por dia de atraso do prazo para substituição de profissionais pelo atraso em dias do prazo para substituição de profissionais, conforme o indicador ICA-SP. | 2 | 0.1%
| ICA-EOS | Inexecução total ou parcial da OS | 25% de desvio do prazo máximo para execução da OS | 100% do valor da OS | Multa de 50% (cinquenta por cento) do valor da OS por Inexecução total ou parcial da OS, conforme o indicador ICA-EOS. | 25% | 50%

## TipoOS (hidden)
Tipo OS | Valor Unitário
Metodologia | 29983.58
PF Java | 699.62
PF dotNet | 333.15
Hora Java | 555.25
Hora dotNet | 199.89

## ControleOSsMês (hidden)
| Do Mês | 201611 |  | Ref | 2016-12-20 | 2016-12-20
Ordem | Numero OS do Mês | Numero OS | Data de Abertura | Data de Termino | Data Situação | 0
1 | 4721 | 4721 | 2016-02-25 |  | 2016-09-23 | 1
2 | 4757 | 4757 | 2016-04-26 |  | 2016-10-01 | 2
3 | 4776 | 4776 | 2016-05-24 |  | 2016-11-05 | 3
4 | 4777 | 4777 | 2016-05-24 |  | 2016-11-05 | 4
5 | 4782 | 4782 | 2016-06-01 |  | 2016-11-08 | 5
6 | 4797 | 4797 | 2016-06-29 |  | 2016-01-03 | 6
7 | 4808 | 4808 | 2016-08-08 |  | 2016-09-29 | 7
8 | 4809 | 4809 | 2016-08-09 |  | 2016-08-22 | 8
9 | 4810 | 4810 | 2016-08-09 |  | 2016-10-03 | 9
10 | 4813 | 4813 | 2016-09-20 |  | 2016-10-04 | 10
11 | 4817 | 4817 | 2016-11-03 |  | 2016-11-10 | 11
12 | 4818 | 4818 | 2016-11-03 |  | 2016-11-10 | 12
13 | 4819 | 4819 | 2016-11-14 |  | 2016-11-21 | 13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
Formulas:
Data de Abertura = IF([Numero OS]="","",VLOOKUP([Numero OS],OSS[],MATCH("Abertura da OS",OSS[#Headers],0),FALSE))
Data Situação = IF([Numero OS]="","",VLOOKUP([Numero OS],OSS[],MATCH("Data Situação",OSS[#Headers],0),FALSE))

## ControleFaturamento (hidden)
Item | Número OS | PF a Pagar | Saldo em PF | 0
| 4721 | 0 | 0 | 0
| 4757 | 0 | 0 | 0
| 4776 | 0 | 0 | 0
| 4777 | 0 | 0 | 0
| 4782 | 0 | 0 | 0
| 4797 | 0 | 0 | 0
| 4808 | 0 | 0 | 0
| 4809 | 0 | 0 | 0
| 4810 | 0 | 0 | 0
| 4813 | 0 | 0 | 0
| 4817 | 0 | 0 | 0
| 4818 | 0 | 0 | 0
| 4819 | 0 | 0 | 0
1

## Situação
Situações de uma OS
Aberta
Atrasado para Iniciar
Iniciada
Plano Entregue
Paralisada
Reiniciada
Entregue
Recebida
Devolvida
Atrasado para Corrigir
Reentregue
Atrasado para Terminar
Aceita
Terminada
Em Garantia
Garantia Terminada