## OS
Número OS | Situação da OS | Data Situação | Tipo | Titulo | Abertura da OS | Data de Inicio | Data de Termino | Entrega do Plano da OS | Entrega da OS | Recebimento da OS | Aceite da OS | PF Previsto | PF Apurado | PF Pago | Não Grave - Homologação | Grave - Homologação | Não Grave - Garantia | Grave - Garantia | Atrasos para Correção Homologação | Atrasos para Correção Garantia | Atraso para Substituição
4721 | Aberta | 2016-02-25 | PF Java | Produto Arrecadação - Subproduto Parametrização da Arrecadação Versão (1.0) | 2016-02-25 | [6 empty] | 273

## Mensal
Ref. | 2016-03-05 |  |  | Do Mês
Relatório Mensal para Controle de Pagamento das Ordens de Serviços da Fábrica de Software do Projeto PMAT | [31 empty] | Ref. MAR/2016
Número OS | Situação da OS |  |  |  | Abertura | Inicio | Entrega do Plano | Entrega | Recebi-mento | Aceite | Termino | Garantia | Fim da Garantia |  | Medições (PF Detalhada) | ICP-EOS | ICP-CIHA | ICP-CIG | IQA-INGHA | IQA-IGHA | IQA-INGG | IQA-IGG | ICA-IOS | ICA-SP | ICA-EOS |  | Não Grave | Grave | Total | por FP | Atrasos para Correção (Dias) | Atraso para Substituição (Dias)
Total de PF a Pagar |  | 0
4721 | Aberta |  | em | 2016-02-25 | Titulo: | Produto Arrecadação - Subproduto Parametrização da Arrecadação Versão (1.0) | [9 empty] | Tipo da OS: | PF Java | [8 empty] | Número de Inconformidades
| PF Pago |  | 0 |  | 2016-02-25 | 2016-03-10 | 2016-03-17 | 2016-05-25 | 2016-06-08 | 2016-07-03 | 2016-07-15 | 2016-07-04 | 2016-12-31 | Previsto | 273 | 31.8 | 2 | 2 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 1.4 |  | 31.8 | Homologação
| Saldo de PF |  | 273 | [10 empty] | Apurado | [10 empty] | 0 | Garantia
| PF a Pagar | 0 | [11 empty] | Multa | [11 empty] | Total
Formulas:
Abertura = IF([Número OS, row above]="","",VLOOKUP([Número OS, row above],OSS[],MATCH("Abertura da OS",OSS[#Headers],0),FALSE))
Inicio = IF([Abertura]="","",WORKDAY([Abertura],IF(IF([Medições (PF Detalhada), row below]="",[Medições (PF Detalhada)],[Medições (PF Detalhada), row below])<150,5,10)))
Entrega do Plano = IF([Inicio]="","",WORKDAY([Inicio],5))
Entrega = IF([Inicio]="","",[Inicio]+ROUND((IF([Medições (PF Detalhada), row below]="",[Medições (PF Detalhada)],[Medições (PF Detalhada), row below])/(19*LN(IF([Medições (PF Detalhada), row below]="",[Medições (PF Detalhada)],[Medições (PF Detalhada), row below]))-42))*30*SLA_PrazoEntrega,0))
Recebi-mento = IF([Entrega]="","",WORKDAY([Entrega],IF(IF([Medições (PF Detalhada), row below]="",[Medições (PF Detalhada)],[Medições (PF Detalhada), row below])<150,5,10)))
Aceite = IF([Recebi-mento]="","",[Recebi-mento]+ROUND((IF([Medições (PF Detalhada), row below]="",[Medições (PF Detalhada)],[Medições (PF Detalhada), row below])/(19*LN(IF([Medições (PF Detalhada), row below]="",[Medições (PF Detalhada)],[Medições (PF Detalhada), row below]))-42))*30*SLA_PrazoAceite,0))
Termino = IF([Inicio]="","",[Inicio]+ROUND((IF([Medições (PF Detalhada), row below]="",[Medições (PF Detalhada)],[Medições (PF Detalhada), row below])/(19*LN(IF([Medições (PF Detalhada), row below]="",[Medições (PF Detalhada)],[Medições (PF Detalhada), row below]))-42))*30,0))
Garantia = IF([Aceite]="","",WORKDAY([Aceite],1))
Fim da Garantia = IF([Garantia]="","",[Garantia]+SLA_PrazoGarantia)

## SLA
Indicadores de Níveis Mínimos de Serviço
Indicador |  |  | Tolerância | Penalidade | Multa | Indice da Tolerância | Indice da Multa
Parametros de prazo para planejamento
| PENT | Prazo de Entrega | 60% do Prazo Máximo em dias corridos, a partir da data de inicio prevista |  | Sem ocorrencia de penalidades por descomprimento. | 60% | 0%
| PREC | Prazo de Recebimento | Se OS com menos de 150 PF o prazo para recebimento é de 5 dias uteis. Se OS com 150 PF ou maior, o prazo par recebimento é de 10 dias uteis. |  | Sem ocorrencia de penalidades por descomprimento. | 10 | 0%
| PACE | Prazo de Aceite | 20% do Prazo Máximo em dias corridos, a partir da data de recebimento |  | Sem ocorrencia de penalidades por descomprimento. | 20% | 0%
| PGAR | Prazo de Garantia | 180 dias corridos, a partir da data de aceite. |  | Sem ocorrencia de penalidades por descomprimento. | 180 | 0%
Indicador de Cumprimento de Prazo (ICP)
| ICP-EOS | Desvio em dias do prazo máximo para execução da OS | 10% de desvio do prazo máximo para execução da OS | 1% do valor da OS por dia de atraso do prazo máximo | Multa de 1% (um por cento) do valor da OS por dia de atraso do prazo máximo pelo desvio em dias do prazo máximo para execução da OS, conforme o indicador ICP-EOS. | 10% | 1%
| ICP-CIHA | Desvio em dias do prazo para correção de todas inconformidades encontradas durante a homologação/aceite a partir da notificação das inconformidades | Atraso de 48 horas além do prazo para correão de todas as inconformidades | 1% do valor acordado para a Interação por dia de atraso do prazo acordado inicialmente | Multa de 1% (um por cento) do valor acordado para a OS por dia de atraso do prazo acordado inicialmente pelo desvio em dias do prazo para correção de todas inconformidades encontradas durante a homologação/aceite a partir da notificação das inconformidades, conforme o indicador ICP-CIHA. | 2 | 1%
| ICP-CIG | Desvio em dias do prazo para correção das inconformidades encontradas em produção durante o prazo de garantia a partir da notificação da inconformidade | Atraso de 48 horas além do prazo para correão de todas as inconformidades | 1% do valor da OS por dia de atraso do prazo máximo | Multa de 1% (um por cento) do valor da OS por dia de atraso do prazo máximo pelo desvio em dias do prazo para correção das inconformidades encontradas em produção durante o prazo de garantia a partir da notificação da inconformidade, conforme o indicador ICP-CIG. | 2 | 1%
Indicador de Qualidade dos Artefatos (IQA)
| IQA-INGHA | Quantidades de inconformidades não-graves/PF encontradas durante a homologação/aceite | 0,2 inconformidades não-graves encontradas por PF | 0,5% do valor acordado para a Interação por cada 0,01 inconformidades não-graves encontradas acima do nível de tolerância | Multa de 0,5% (meio por cento) do valor acordado para a OS por cada 0,01 inconformidades não-graves encontradas acima do nível de tolerância pela quantidades de inconformidades não-graves/PF encontradas durante a homologação/aceite, conforme o indicador IIA-INGHA. | 0.2 | 0.5%
| IQA-IGHA | Quantidades de inconformidades graves/PF encontradas durante a homologação/aceite | 0,05 inconformidades graves encontradas por PF | 1% do valor acordado para a Interação por cada 0,01 inconformidades graves encontradas acima do nível de tolerância | Multa de 1% (um por cento) do valor acordado para a OS por cada 0,01 inconformidades graves encontradas acima do nível de tolerância pela quantidades de inconformidades graves/PF encontradas durante a homologação/aceite, conforme o indicador IIA-IGHA. | 0.05 | 1%
| IQA-INGG | Quantidades de inconformidades não-graves/PF encontrada durante o prazo de garantia | 0,05 inconformidades não-graves encontradas por PF | 1% do valor acordado para a Interação por cada 0,01 inconformidades não-graves encontradas acima do nível de tolerância | Multa de 1% (um por cento) do valor acordado para a Interação por cada 0,01 inconformidades não-graves encontradas acima do nível de tolerância pela quantidades de inconformidades não-graves/PF encontrada durante o prazo de garantia, conforme o indicador IIA-INGG. | 0.05 | 1%
| IQA-IGG | Quantidades de inconformidades graves/PF encontrada durante o prazo de garantia | 0,01 inconformidades graves encontradas por PF | 2% do valor acordado para a Interação por cada 0,01 inconformidades graves encontradas acima do nível de tolerância | Multa de 2% (dois por cento) do valor acordado para a OS por cada 0,01 inconformidades graves encontradas acima do nível de tolerância pela quantidades de inconformidades graves/PF encontrada durante o prazo de garantia, conforme o indicador IIA-IGG. | 0.01 | 2%
Indicador de Capacidade de Atendimento (ICA)
| ICA-IOS | Atraso em dias do prazo para inicio da OS | 10% de desvio do prazo para inicio da OS | 0,5% do valor da OS por dia de atraso do prazo de inicio da OS | Multa de 0,5% (meio por cento) do valor da OS por dia de atraso do prazo de inicio da OS pelo atraso em dias do prazo para inicio da OS, conforme o indicador ICA-IOS. | 10% | 0.5%
| ICA-SP | Atraso em dias do prazo para substituição de profissionais | Atraso de 48 horas além do prazo para substituição de profissionais | 0,1% do valor da OS por dia de atraso do prazo para substituição de profissionais | Multa de 0,1% (um decimo de por cento) do valor da OS por dia de atraso do prazo para substituição de profissionais pelo atraso em dias do prazo para substituição de profissionais, conforme o indicador ICA-SP. | 2 | 0.1%
| ICA-EOS | Inexecução total ou parcial da OS | 25% de desvio do prazo máximo para execução da OS | 100% do valor da OS | Multa de 50% (cinquenta por cento) do valor da OS por Inexecução total ou parcial da OS, conforme o indicador ICA-EOS. | 25% | 50%

## Tipos de OS (hidden)
Tipo OS
Metodologia
PF Java
PF dotNet
Hora Java
Hora dotNet

## ControleOSsMês (hidden)
Ordem | Numero OS do Mês | Numero OS | Data Situação | 0 | Do Mês | 201602 | Ref | 2016-03-05 | 2016-03-05
1 | 4721 | 4721 | 2016-02-25 | 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

## Situação (hidden)
Situações de uma OS
Aberta
Atrasado para Iniciar
Iniciada
Plano Entregue
Entregue
Recebida
Devolvida
Atrasado para Corrigir
Reentregue
Atrasado para Terminar
Aceita
Terminada
Em Garantia
Garantia Terminada