## OS
Número OS | Situação da OS | Data Situação | Tipo | Titulo | Abertura da OS | Data de Inicio | Data de Termino | Entrega do Plano da OS | Entrega da OS | Recebimento da OS | Aceite da OS | PF Previsto | PF Apurado | PF Pago | Não Grave - Homologação | Grave - Homologação | Não Grave - Garantia | Grave - Garantia | Atrasos para Correção Homologação | Atrasos para Correção Garantia | Atraso para Substituição
4721 | Recebida | 2016-06-22 | PF Java | Produto Arrecadação - Subproduto Parametrização da Arrecadação Versão (1.0) | 2016-02-25 | 2016-03-10 |  | 2016-03-15 | 2016-06-10 | 2016-06-22 |  | 271 | 271
4757 | Entregue | 2016-06-20 | PF Java | Produto Serviços Transversais - Subproduto Gestão de Segurança Básico Versão (1.0) | 2016-04-26 | 2016-05-03 |  | 2016-05-10 | 2016-06-20 |  |  | 84 | 107
4776 | Paralisada | 2016-06-30 | PF Java | Produto Arrecadação - Subproduto Processamento da Arrecadação Versão (1.0) | 2016-05-24 | 2016-05-31 |  | 2016-06-07 |  |  |  | 94
4777 | Plano Entregue | 2016-06-07 | PF Java | Produto Serviços Transversais - Subproduto Gestão de Segurança - Manter Usuário Versão (1.0) | 2016-05-24 | 2016-05-31 |  | 2016-06-07 |  |  |  | 148
4782 | Plano Entregue | 2016-06-22 | PF Java | Produto Serviços Transversais - Subproduto Gestão de Segurança - Manter Funcionalidades e Perfil Versão (1.0) | 2016-06-01 | 2016-06-15 |  | 2016-06-22 |  |  |  | 153
4797 | Aberta | 2016-06-29 | PF Java | Produto Arrecadação - Subproduto DARE-e Versão (1.0) | 2016-06-29 | [6 empty] | 50

## Mensal
Ref. | 2016-07-05 |  |  | Do Mês
Relatório Mensal para Controle de Pagamento das Ordens de Serviços da Fábrica de Software do Projeto PMAT | [31 empty] | Ref. JUL/2016
Número OS | Situação da OS |  |  |  | Abertura | Inicio | Entrega do Plano | Entrega | Recebi-mento | Aceite | Termino | Garantia | Fim da Garantia |  | Medições (PF Detalhada) | ICP-EOS | ICP-CIHA | ICP-CIG | IQA-INGHA | IQA-IGHA | IQA-INGG | IQA-IGG | ICA-IOS | ICA-SP | ICA-EOS |  | Não Grave | Grave | Total | por FP | Atrasos para Correção (Dias) | Atraso para Substituição (Dias)
Total de PF a Pagar |  | 216.8
4721 | Recebida |  | em | 2016-06-22 | Titulo: | Produto Arrecadação - Subproduto Parametrização da Arrecadação Versão (1.0) | [9 empty] | Tipo da OS: | PF Java | [8 empty] | Número de Inconformidades
| PF a Pagar |  | 216.8 | 80% | 2016-02-25 | 2016-03-10 | 2016-03-17 | 2016-05-25 | 2016-06-24 | 2016-07-19 | 2016-07-14 | 2016-07-20 | 2017-01-16 | Previsto | 271 | 12.6 | 2 | 2 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 1.4 |  | 31.5 | Homologação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PF Pago |  | 0 |  |  | 2016-03-10 | 2016-03-15 | 2016-06-10 | 2016-06-22 |  |  |  |  | Apurado | 271 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Garantia
| Multa | [8 empty] | Prazo previsto para execução em dias corridos | 126 |  |  | Multa | [11 empty] | Total
| PF a Faturar | 216.8 | 271
4757 | Entregue |  | em | 2016-06-20 | Titulo: | Produto Serviços Transversais - Subproduto Gestão de Segurança Básico Versão (1. | [9 empty] | Tipo da OS: | PF Java | [8 empty] | Número de Inconformidades
| PF a Pagar |  | 0 | 0% | 2016-04-26 | 2016-05-03 | 2016-05-10 | 2016-06-13 | 2016-06-27 | 2016-07-11 | 2016-07-11 | 2016-07-12 | 2017-01-08 | Previsto | 84 | 6.9 | 2 | 2 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.7 |  | 17.3 | Homologação
| PF Pago |  | 0 |  |  | 2016-05-03 | 2016-05-10 | 2016-06-20 | [5 empty] | Apurado | 107 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | Garantia
| Multa | [8 empty] | Prazo previsto para execução em dias corridos | 69 |  |  | Multa | [11 empty] | Total
| PF a Faturar | 0 | 107
4776 | Paralisada |  | em | 2016-06-30 | Titulo: | Produto Arrecadação - Subproduto Processamento da Arrecadação Versão (1.0) | [9 empty] | Tipo da OS: | PF Java | [8 empty] | Número de Inconformidades
| PF a Pagar |  | 0 | 0% | 2016-05-24 | 2016-05-31 | 2016-06-07 | 2016-07-08 | 2016-07-15 | 2016-07-28 | 2016-08-03 | 2016-07-29 | 2017-01-25 | Previsto | 94 | 6.4 | 2 | 2 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.7 |  | 16 | Homologação
| PF Pago |  | 0 |  |  | 2016-05-31 | 2016-06-07 | [6 empty] | Apurado |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | Garantia
| Multa | [8 empty] | Prazo previsto para execução em dias corridos | 64 |  |  | Multa | [11 empty] | Total
| PF a Faturar | 0 | 94
4777 | Plano Entregue |  | em | 2016-06-07 | Titulo: | Produto Serviços Transversais - Subproduto Gestão de Segurança - Manter Usuário | [9 empty] | Tipo da OS: | PF Java | [8 empty] | Número de Inconformidades
| PF a Pagar |  | 0 | 0% | 2016-05-24 | 2016-05-31 | 2016-06-07 | 2016-07-20 | 2016-07-27 | 2016-08-13 | 2016-08-23 | 2016-08-15 | 2017-02-11 | Previsto | 148 | 8.4 | 2 | 2 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.7 |  | 21 | Homologação
| PF Pago |  | 0 |  |  | 2016-05-31 | 2016-06-07 | [6 empty] | Apurado |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | Garantia
| Multa | [8 empty] | Prazo previsto para execução em dias corridos | 84 |  |  | Multa | [11 empty] | Total
| PF a Faturar | 0 | 148
4782 | Plano Entregue |  | em | 2016-06-22 | Titulo: | Produto Serviços Transversais - Subproduto Gestão de Segurança - Manter Funciona | [9 empty] | Tipo da OS: | PF Java | [8 empty] | Número de Inconformidades
| PF a Pagar |  | 0 | 0% | 2016-06-01 | 2016-06-15 | 2016-06-22 | 2016-08-05 | 2016-08-19 | 2016-09-05 | 2016-09-09 | 2016-09-06 | 2017-03-05 | Previsto | 153 | 8.6 | 2 | 2 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 1.4 |  | 21.5 | Homologação
| PF Pago |  | 0 |  |  | 2016-06-15 | 2016-06-22 | [6 empty] | Apurado |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | Garantia
| Multa | [8 empty] | Prazo previsto para execução em dias corridos | 86 |  |  | Multa | [11 empty] | Total
| PF a Faturar | 0 | 153
4797 | Aberta |  | em | 2016-06-29 | Titulo: | Produto Arrecadação - Subproduto DARE-e Versão (1.0) | [9 empty] | Tipo da OS: | PF Java | [8 empty] | Número de Inconformidades
| PF a Pagar |  | 0 | 0% | 2016-06-29 | 2016-07-06 | 2016-07-13 | 2016-08-03 | 2016-08-10 | 2016-08-19 | 2016-08-21 | 2016-08-22 | 2017-02-18 | Previsto | 50 | 4.6 | 2 | 2 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.7 |  | 11.5 | Homologação
| PF Pago |  | 0 | [10 empty] | Apurado | [10 empty] | 0 | Garantia
| Multa | [8 empty] | Prazo previsto para execução em dias corridos | 46 |  |  | Multa | [11 empty] | Total
| PF a Faturar | 0 | 50
Formulas:
Abertura = IF([Número OS, row above]="","",VLOOKUP([Número OS, row above],OSS[],MATCH("Abertura da OS",OSS[#Headers],0),FALSE))
Inicio = IF([Abertura]="","",WORKDAY([Abertura],IF(IF([Medições (PF Detalhada), row below]="",[Medições (PF Detalhada)],[Medições (PF Detalhada), row below])<150,5,10)))
Inicio = IF(A5="","",IF(VLOOKUP(A5,OSS[],MATCH("Data de Inicio",OSS[#Headers],0),FALSE)="","",VLOOKUP(A5,OSS[],MATCH("Data de Inicio",OSS[#Headers],0),FALSE)))
Entrega do Plano = IF([Inicio]="","",WORKDAY([Inicio],5))
Entrega do Plano = IF(A5="","",IF(VLOOKUP(A5,OSS[],MATCH("Entrega do Plano da OS",OSS[#Headers],0),FALSE)="","",VLOOKUP(A5,OSS[],MATCH("Entrega do Plano da OS",OSS[#Headers],0),FALSE)))
Entrega = IF([Inicio]="","",[Inicio]+ROUND((IF([Medições (PF Detalhada), row below]="",[Medições (PF Detalhada)],[Medições (PF Detalhada), row below])/(19*LN(IF([Medições (PF Detalhada), row below]="",[Medições (PF Detalhada)],[Medições (PF Detalhada), row below]))-42))*30*SLA_PrazoEntrega,0))
Entrega = IF(A5="","",IF(VLOOKUP(A5,OSS[],MATCH("Entrega da OS",OSS[#Headers],0),FALSE)="","",VLOOKUP(A5,OSS[],MATCH("Entrega da OS",OSS[#Headers],0),FALSE)))
Recebi-mento = IF([Entrega]="","",WORKDAY(IF([Entrega, row below]="",[Entrega],[Entrega, row below]),IF(IF([Medições (PF Detalhada), row below]="",[Medições (PF Detalhada)],[Medições (PF Detalhada), row below])<150,5,10)))
Recebi-mento = IF(A5="","",IF(VLOOKUP(A5,OSS[],MATCH("Recebimento da OS",OSS[#Headers],0),FALSE)="","",VLOOKUP(A5,OSS[],MATCH("Recebimento da OS",OSS[#Headers],0),FALSE)))
Aceite = IF([Recebi-mento]="","",[Recebi-mento]+ROUND((IF([Medições (PF Detalhada), row below]="",[Medições (PF Detalhada)],[Medições (PF Detalhada), row below])/(19*LN(IF([Medições (PF Detalhada), row below]="",[Medições (PF Detalhada)],[Medições (PF Detalhada), row below]))-42))*30*SLA_PrazoAceite,0))
Termino = IF([Inicio]="","",[Inicio]+ROUND((IF([Medições (PF Detalhada), row below]="",[Medições (PF Detalhada)],[Medições (PF Detalhada), row below])/(19*LN(IF([Medições (PF Detalhada), row below]="",[Medições (PF Detalhada)],[Medições (PF Detalhada), row below]))-42))*30,0))
Garantia = IF([Aceite]="","",WORKDAY([Aceite],1))
Fim da Garantia = IF([Garantia]="","",[Garantia]+SLA_PrazoGarantia)

## QuadroResumo
Quadro Resumo dos Serviços
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Serviço N° | Descrição dos Serviços | Unidade | Quantidade Contratada | Quantidade Utilizada até este Mês | Quantidade Utilizada neste Mês | Preço Unitário (R$) | Valor Total a ser Faturado por Serviço (R$) (Col. 6 x 7)
1 - Elaboração e implantação de metodologia de desenvolvimento de sistemas baseada em processo unificado
1.1 | Metodologia de desenvolvimento de sistemas baseada em processo unificado | ud | 1 | 0 | 0 | 27000 | 0
2. Desenvolvimento e implantação de sistemas na plataforma Java
2.1 | Pontos de Função | ud | 9500 | 0 | 216.8 | 630 | 136584
2.2 | Consultoria Técnica | horas | 2000 | 0 | 0 | 300 | 0
3. Desenvolvimento e implantação de sistemas na Plataforma dotNet - Tecnologia Microsoft VB .NET e C#
3.1 | Pontos de Função | ud | 500 | 0 | 0 | 500 | 0
3.2 | Consultoria Técnica | horas | 600 | 0 | 0 | 180 | 0
Valor Total dos Serviços a serem Faturados no Mês | [6 empty] | 136584

## Faturamento
Ordem de Serviços Autorizadas para Faturamento | [10 empty] | Ref. JUL/2016
[7 empty] | Total de PF a Faturar |  | 216.8 |  | 136584
Item | Número OS | Tipo da OS | Situação | PF da OS | Percentual da OS | PF a Pagar | Multa em PF | PF Pago | PF a Faturar | Valor Unitario | Valor a Faturar
1 | 4721 | PF Java | Recebida | 271 | 80% | 216.8 | 0 | 0 | 216.8 | 630 | 136584

## SLA
Indicadores de Níveis Mínimos de Serviço
Indicador |  |  | Tolerância | Penalidade | Multa | Indice da Tolerância | Indice da Multa
Parametros de prazo para planejamento
| PENT | Prazo de Entrega | 60% do Prazo Máximo em dias corridos, a partir da data de inicio prevista |  | Sem ocorrencia de penalidades por descomprimento. | 60% | 0%
| PREC | Prazo de Recebimento | Se OS com menos de 150 PF o prazo para recebimento é de 5 dias uteis. Se OS com 150 PF ou maior, o prazo par recebimento é de 10 dias uteis. |  | Sem ocorrencia de penalidades por descomprimento. | 10 | 0%
| PACE | Prazo de Aceite | 20% do Prazo Máximo em dias corridos, a partir da data de recebimento |  | Sem ocorrencia de penalidades por descomprimento. | 20% | 0%
| PGAR | Prazo de Garantia | 180 dias corridos, a partir da data de aceite. |  | Sem ocorrencia de penalidades por descomprimento. | 180 | 0%
Indicador de Cumprimento de Prazo (ICP)
| ICP-EOS | Desvio em dias do prazo máximo para execução da OS | 10% de desvio do prazo máximo para execução da OS | 1% do valor da OS por dia de atraso do prazo máximo | Multa de 1% (um por cento) do valor da OS por dia de atraso do prazo máximo pelo desvio em dias do prazo máximo para execução da OS, conforme o indicador ICP-EOS. | 10% | 1%
| ICP-CIHA | Desvio em dias do prazo para correção de todas inconformidades encontradas durante a homologação/aceite a partir da notificação das inconformidades | Atraso de 48 horas além do prazo para correão de todas as inconformidades | 1% do valor acordado para a Interação por dia de atraso do prazo acordado inicialmente | Multa de 1% (um por cento) do valor acordado para a OS por dia de atraso do prazo acordado inicialmente pelo desvio em dias do prazo para correção de todas inconformidades encontradas durante a homologação/aceite a partir da notificação das inconformidades, conforme o indicador ICP-CIHA. | 2 | 1%
| ICP-CIG | Desvio em dias do prazo para correção das inconformidades encontradas em produção durante o prazo de garantia a partir da notificação da inconformidade | Atraso de 48 horas além do prazo para correão de todas as inconformidades | 1% do valor da OS por dia de atraso do prazo máximo | Multa de 1% (um por cento) do valor da OS por dia de atraso do prazo máximo pelo desvio em dias do prazo para correção das inconformidades encontradas em produção durante o prazo de garantia a partir da notificação da inconformidade, conforme o indicador ICP-CIG. | 2 | 1%
Indicador de Qualidade dos Artefatos (IQA)
| IQA-INGHA | Quantidades de inconformidades não-graves/PF encontradas durante a homologação/aceite | 0,2 inconformidades não-graves encontradas por PF | 0,5% do valor acordado para a Interação por cada 0,01 inconformidades não-graves encontradas acima do nível de tolerância | Multa de 0,5% (meio por cento) do valor acordado para a OS por cada 0,01 inconformidades não-graves encontradas acima do nível de tolerância pela quantidades de inconformidades não-graves/PF encontradas durante a homologação/aceite, conforme o indicador IIA-INGHA. | 0.2 | 0.5%
| IQA-IGHA | Quantidades de inconformidades graves/PF encontradas durante a homologação/aceite | 0,05 inconformidades graves encontradas por PF | 1% do valor acordado para a Interação por cada 0,01 inconformidades graves encontradas acima do nível de tolerância | Multa de 1% (um por cento) do valor acordado para a OS por cada 0,01 inconformidades graves encontradas acima do nível de tolerância pela quantidades de inconformidades graves/PF encontradas durante a homologação/aceite, conforme o indicador IIA-IGHA. | 0.05 | 1%
| IQA-INGG | Quantidades de inconformidades não-graves/PF encontrada durante o prazo de garantia | 0,05 inconformidades não-graves encontradas por PF | 1% do valor acordado para a Interação por cada 0,01 inconformidades não-graves encontradas acima do nível de tolerância | Multa de 1% (um por cento) do valor acordado para a Interação por cada 0,01 inconformidades não-graves encontradas acima do nível de tolerância pela quantidades de inconformidades não-graves/PF encontrada durante o prazo de garantia, conforme o indicador IIA-INGG. | 0.05 | 1%
| IQA-IGG | Quantidades de inconformidades graves/PF encontrada durante o prazo de garantia | 0,01 inconformidades graves encontradas por PF | 2% do valor acordado para a Interação por cada 0,01 inconformidades graves encontradas acima do nível de tolerância | Multa de 2% (dois por cento) do valor acordado para a OS por cada 0,01 inconformidades graves encontradas acima do nível de tolerância pela quantidades de inconformidades graves/PF encontrada durante o prazo de garantia, conforme o indicador IIA-IGG. | 0.01 | 2%
Indicador de Capacidade de Atendimento (ICA)
| ICA-IOS | Atraso em dias do prazo para inicio da OS | 10% de desvio do prazo para inicio da OS | 0,5% do valor da OS por dia de atraso do prazo de inicio da OS | Multa de 0,5% (meio por cento) do valor da OS por dia de atraso do prazo de inicio da OS pelo atraso em dias do prazo para inicio da OS, conforme o indicador ICA-IOS. | 10% | 0.5%
| ICA-SP | Atraso em dias do prazo para substituição de profissionais | Atraso de 48 horas além do prazo para substituição de profissionais | 0,1% do valor da OS por dia de atraso do prazo para substituição de profissionais | Multa de 0,1% (um decimo de por cento) do valor da OS por dia de atraso do prazo para substituição de profissionais pelo atraso em dias do prazo para substituição de profissionais, conforme o indicador ICA-SP. | 2 | 0.1%
| ICA-EOS | Inexecução total ou parcial da OS | 25% de desvio do prazo máximo para execução da OS | 100% do valor da OS | Multa de 50% (cinquenta por cento) do valor da OS por Inexecução total ou parcial da OS, conforme o indicador ICA-EOS. | 25% | 50%

## TipoOS (hidden)
Tipo OS | Valor Unitário
Metodologia | 27000
PF Java | 630
PF dotNet | 300
Hora Java | 500
Hora dotNet | 180

## ControleOSsMês (hidden)
| Do Mês | 201606 |  | Ref | 2016-07-05 | 2016-07-05
Ordem | Numero OS do Mês | Numero OS | Data de Abertura | Data de Termino | Data Situação | 0
1 | 4721 | 4721 | 2016-02-25 |  | 2016-06-22 | 1
2 | 4757 | 4757 | 2016-04-26 |  | 2016-06-20 | 2
3 | 4776 | 4776 | 2016-05-24 |  | 2016-06-30 | 3
4 | 4777 | 4777 | 2016-05-24 |  | 2016-06-07 | 4
5 | 4782 | 4782 | 2016-06-01 |  | 2016-06-22 | 5
6 | 4797 | 4797 | 2016-06-29 |  | 2016-06-29 | 6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Formulas:
Data de Abertura = IF([Numero OS]="","",VLOOKUP([Numero OS],OSS[],MATCH("Abertura da OS",OSS[#Headers],0),FALSE))
Data Situação = IF([Numero OS]="","",VLOOKUP([Numero OS],OSS[],MATCH("Data Situação",OSS[#Headers],0),FALSE))

## ControleFaturamento (hidden)
Item | Número OS | PF a Pagar | Saldo em PF | 0
1 | 4721 | 216.8 | 216.8 | 1
| 4757 | 0 | 0 | 1
| 4776 | 0 | 0 | 1
| 4777 | 0 | 0 | 1
| 4782 | 0 | 0 | 1
| 4797 | 0 | 0 | 1
2
3
4
5
6
7
8
9

## Situação
Situações de uma OS
Aberta | 0
Atrasado para Iniciar
Iniciada
Plano Entregue
Paralisada
Entregue
Recebida
Devolvida
Atrasado para Corrigir
Reentregue
Atrasado para Terminar
Aceita
Terminada
Em Garantia
Garantia Terminada