## OS
Número OS | Situação da OS | Data Situação | Tipo | Titulo | Abertura da OS | Data de Inicio | Data de Termino | Entrega do Plano da OS | Entrega da OS | Recebimento da OS | Aceite da OS | PF Previsto | PF Apurado | PF Pago | Não Grave - Homologação | Grave - Homologação | Não Grave - Garantia | Grave - Garantia | Atrasos para Correção Homologação | Atrasos para Correção Garantia | Atraso para Substituição
4688 | Garantia Terminada | 2016-02-01 | PF Java | Ordem de Serviço 004688 | 2015-08-06 | 2015-08-20 | 2015-10-17 | 2015-08-27 | 2015-09-24 | 2015-10-08 | 2015-10-20 | 182 | 182 | 150 | 36 | 9 | 9 | 1 | 2 | 2
4689 | Em Garantia | 2016-02-01 | PF Java | Ordem de Serviço 004689 | 2015-08-20 | 2015-09-03 | 2015-12-20 | 2015-09-10 | 2015-11-07 | 2015-11-20 | 2015-12-12 | 402 | 402 | 402 | 80 | 20 | 20 | 4 | 2 | 2
4690 | Terminada | 2016-02-03 | PF Java | Ordem de Serviço 004690 | 2015-09-17 | 2015-10-01 | 2016-02-03 | 2015-10-08 | 2015-12-15 | 2015-12-29 | 2016-01-23 | 482 | 482 | 469 | 96 | 24 |  |  | 2
4691 | Aceita | 2016-02-06 | PF Java | Ordem de Serviço 004691 | 2015-10-15 | 2015-10-29 |  | 2015-11-05 | 2016-01-02 | 2016-01-15 | 2016-02-06 | 402 | 402 | 402 | 80 | 20 |  |  | 2
4692 | Atrasado para Terminar | 2016-02-29 | PF Java | Ordem de Serviço 004692 | 2015-11-10 | 2015-11-24 |  | 2015-12-01 | 2015-12-29 | 2016-01-12 |  | 182 | 182 | 146 | 36 | 9 |  |  | 2
4693 | Reentregue | 2016-02-18 | PF Java | Ordem de Serviço 004693 | 2015-11-19 | 2015-12-03 |  | 2015-12-10 | 2016-02-04 | 2016-02-18 |  | 392 | 392 | 314 | 78 | 19 |  |  | 2
4694 | Atrasado para Corrigir | 2016-02-15 | PF Java | Ordem de Serviço 004694 | 2015-11-26 | 2015-12-10 |  | 2015-12-17 | 2016-02-01 | 2016-02-15 |  | 312 | 312 | 250 | 62 | 15 |  |  | 2
4695 | Devolvida | 2016-02-11 | PF Java | Ordem de Serviço 004695 | 2015-12-03 | 2015-12-17 |  | 2015-12-24 | 2016-01-28 | 2016-02-11 |  | 232 | 232 | 186 | 46 | 11 |  |  | 2
4696 | Recebida | 2016-02-16 | PF Java | Ordem de Serviço 004696 | 2015-12-17 | 2015-12-31 |  | 2016-01-07 | 2016-02-02 | 2016-02-16 |  | 172 | 172 | 138
4697 | Entregue | 2016-02-26 | PF Java | Ordem de Serviço 004697 | 2015-12-10 | 2015-12-24 |  | 2015-12-31 | 2016-02-26 |  |  | 397
4698 | Plano Entregue | 2016-02-04 | PF Java | Ordem de Serviço 004698 | 2016-01-14 | 2016-01-28 |  | 2016-02-04 |  |  |  | 454
4699 | Iniciada | 2016-02-25 | PF Java | Ordem de Serviço 004699 | 2016-02-11 | 2016-02-25 | [5 empty] | 314
4700 | Atrasado para Iniciar | 2016-02-18 | PF Java | Ordem de Serviço 004700 | 2016-02-18 | [6 empty] | 371
4701 | Aberta | 2016-02-25 | PF Java | Ordem de Serviço 004701 | 2016-02-25 | [6 empty] | 273
Formulas:
Data Situação = MAX(OSS[[#This Row],[Abertura da OS]:[Aceite da OS]],"01/2/2016")
Data Situação = MAX(OSS[[#This Row],[Abertura da OS]:[Aceite da OS]])
Abertura da OS = WORKDAY([Abertura da OS, row below],-10)
Abertura da OS = WORKDAY([Abertura da OS, row below],5)
Data de Inicio = WORKDAY(OSS[[#This Row],[Abertura da OS]],10)
Data de Termino = OSS[[#This Row],[Data de Inicio]]+ROUND((OSS[[#This Row],[PF Previsto]])/(19*LN(OSS[[#This Row],[PF Previsto]]-42))*30,0)
Entrega do Plano da OS = WORKDAY(OSS[[#This Row],[Data de Inicio]],5)
Entrega da OS = OSS[[#This Row],[Data de Inicio]]+ROUND((OSS[[#This Row],[PF Previsto]])/(19*LN(OSS[[#This Row],[PF Previsto]]-42))*30*0.6,0)
Recebimento da OS = WORKDAY(OSS[[#This Row],[Entrega da OS]],10)
Aceite da OS = OSS[[#This Row],[Recebimento da OS]]+ROUND((OSS[[#This Row],[PF Previsto]])/(19*LN(OSS[[#This Row],[PF Previsto]]-42))*30*0.2,0)

## Mensal
Ref. | 2016-03-05 |  |  | Do Mês
Relatório Mensal para Controle de Pagamento das Ordens de Serviços da Fábrica de Software do Projeto PMAT | [31 empty] | Ref. MAR/2016
Número OS | Situação da OS |  |  |  | Abertura | Inicio | Entrega do Plano | Entrega | Recebi-mento | Aceite | Termino | Garantia | Fim da Garantia |  | Medições (PF Detalhada) | ICP-EOS | ICP-CIHA | ICP-CIG | IQA-INGHA | IQA-IGHA | IQA-INGG | IQA-IGG | ICA-IOS | ICA-SP | ICA-EOS |  | Não Grave | Grave | Total | por FP | Atrasos para Correção (Dias) | Atraso para Substituição (Dias)
Total de PF a Pagar |  | 105.6
4688 | Garantia Terminada |  | em | 2016-02-01 | Titulo: | Ordem de Serviço 004688 | [9 empty] | Tipo da OS: | PF Java | [8 empty] | Número de Inconformidades
| PF Pago |  | 150 |  | 2015-08-06 | 2015-08-20 | 2015-08-27 | 2015-10-17 | 2015-10-30 | 2015-11-18 | 2015-11-24 | 2015-11-19 | 2016-05-17 | Previsto | 182 | 24 | 2 | 2 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 1.4 |  | 24 | Homologação | 36 | 9 | 45 | 0.24725 | 2
| Saldo de PF |  | 25 |  |  | 2015-08-20 | 2015-08-27 | 2015-09-24 | 2015-10-08 | 2015-10-20 | 2015-10-17 | 2015-10-20 | 2016-04-17 | Apurado | 182 | -38 | 2 | 2 | 0.1978 | 0.049451 | 0.049451 | 0.0054945 | 0 |  | -38 | Garantia | 9 | 1 | 10 | 0.054945 | 2
| PF a Pagar | 0 | [7 empty] | Prazo previsto para execução em dias corridos | 96 |  |  | Multa | -7 |  | 3.64 | 3.64 | [7 empty] | Total | 45 | 10 | 55 | 0.3022
4689 | Em Garantia |  | em | 2016-02-01 | Titulo: | Ordem de Serviço 004689 | [9 empty] | Tipo da OS: | PF Java | [8 empty] | Número de Inconformidades
| PF Pago |  | 402 |  | 2015-08-20 | 2015-09-03 | 2015-09-10 | 2015-12-13 | 2015-12-25 | 2016-01-28 | 2016-02-18 | 2016-01-29 | 2016-07-27 | Previsto | 402 | 42 | 2 | 2 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 1.4 |  | 42 | Homologação | 80 | 20 | 100 | 0.24876 | 2
| Saldo de PF |  | -16 |  |  | 2015-09-03 | 2015-09-10 | 2015-11-07 | 2015-11-20 | 2015-12-12 | 2015-12-20 | 2015-12-12 | 2016-06-09 | Apurado | 402 | -60 | 2 | 2 | 0.199 | 0.049751 | 0.049751 | 0.0099502 | 0 |  | -60 | Garantia | 20 | 4 | 24 | 0.059701 | 2
| PF a Pagar | -16 | [7 empty] | Prazo previsto para execução em dias corridos | 168 |  |  | Multa | -16 |  | 8.04 | 8.04 | [7 empty] | Total | 100 | 24 | 124 | 0.30846
4690 | Terminada |  | em | 2016-02-03 | Titulo: | Ordem de Serviço 004690 | [9 empty] | Tipo da OS: | PF Java | [8 empty] | Número de Inconformidades
| PF Pago |  | 469 |  | 2015-09-17 | 2015-10-01 | 2015-10-08 | 2016-01-24 | 2016-02-05 | 2016-03-14 | 2016-04-10 | 2016-03-15 | 2016-09-11 | Previsto | 482 | 48 | 2 | 2 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 1.4 |  | 48 | Homologação | 96 | 24 | 120 | 0.24896 | 2
| Saldo de PF |  | 3 |  |  | 2015-10-01 | 2015-10-08 | 2015-12-15 | 2015-12-29 | 2016-01-23 | 2016-02-03 | 2016-01-23 | 2016-07-21 | Apurado | 482 | -67 | 2 | 0 | 0.19917 | 0.049793 | 0 | 0 | 0 |  | -67 | Garantia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PF a Pagar | 0 | [7 empty] | Prazo previsto para execução em dias corridos | 192 |  |  | Multa | -10 |  | 9.64 | [8 empty] | Total | 96 | 24 | 120 | 0.24896
4691 | Aceita |  | em | 2016-02-06 | Titulo: | Ordem de Serviço 004691 | [9 empty] | Tipo da OS: | PF Java | [8 empty] | Número de Inconformidades
| PF Pago |  | 402 |  | 2015-10-15 | 2015-10-29 | 2015-11-05 | 2016-02-07 | 2016-02-19 | 2016-03-24 | 2016-04-14 | 2016-03-25 | 2016-09-21 | Previsto | 402 | 42 | 2 | 2 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 1.4 |  | 42 | Homologação | 80 | 20 | 100 | 0.24876 | 2
| Saldo de PF |  | -8 |  |  | 2015-10-29 | 2015-11-05 | 2016-01-02 | 2016-01-15 | 2016-02-06 |  | 2016-02-06 | 2016-08-04 | Apurado | 402 | 0 | 2 | 0 | 0.199 | 0.049751 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Garantia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PF a Pagar | -16 | [7 empty] | Prazo previsto para execução em dias corridos | 168 |  |  | Multa | -8 |  | 8.04 | [8 empty] | Total | 80 | 20 | 100 | 0.24876
4692 | Atrasado para Terminar |  | em | 2016-02-29 | Titulo: | Ordem de Serviço 004692 | [9 empty] | Tipo da OS: | PF Java | [8 empty] | Número de Inconformidades
| PF Pago |  | 146 |  | 2015-11-10 | 2015-11-24 | 2015-12-01 | 2016-01-21 | 2016-02-04 | 2016-02-23 | 2016-02-28 | 2016-02-24 | 2016-08-22 | Previsto | 182 | 24 | 2 | 2 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 1.4 |  | 24 | Homologação | 36 | 9 | 45 | 0.24725 | 2
| Saldo de PF |  | 32 |  |  | 2015-11-24 | 2015-12-01 | 2015-12-29 | 2016-01-12 |  |  |  |  | Apurado | 182 | 6 | 2 |  | 0.1978 | 0.049451 |  |  | 0 |  | 6 | Garantia
| PF a Pagar | 0 | [7 empty] | Prazo previsto para execução em dias corridos | 96 |  |  | Multa | -4 |  | 3.64 | [8 empty] | Total | 36 | 9 | 45 | 0.24725
4693 | Reentregue |  | em | 2016-02-18 | Titulo: | Ordem de Serviço 004693 | [9 empty] | Tipo da OS: | PF Java | [8 empty] | Número de Inconformidades
| PF Pago |  | 314 |  | 2015-11-19 | 2015-12-03 | 2015-12-10 | 2016-03-11 | 2016-03-25 | 2016-04-27 | 2016-05-16 | 2016-04-28 | 2016-10-25 | Previsto | 392 | 41.3 | 2 | 2 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 1.4 |  | 41.3 | Homologação | 78 | 19 | 97 | 0.24745 | 2
| Saldo de PF |  | 70 |  |  | 2015-12-03 | 2015-12-10 | 2016-02-04 | 2016-02-18 |  |  |  |  | Apurado | 392 | 0 | 2 |  | 0.19898 | 0.048469 |  |  | 0 |  | 0 | Garantia
| PF a Pagar | 0 | [7 empty] | Prazo previsto para execução em dias corridos | 165 |  |  | Multa | -8 |  | 7.84 | [8 empty] | Total | 78 | 19 | 97 | 0.24745
4694 | Atrasado para Corrigir |  | em | 2016-02-15 | Titulo: | Ordem de Serviço 004694 | [9 empty] | Tipo da OS: | PF Java | [8 empty] | Número de Inconformidades
| PF Pago |  | 250 |  | 2015-11-26 | 2015-12-10 | 2015-12-17 | 2016-03-03 | 2016-03-17 | 2016-04-14 | 2016-04-27 | 2016-04-15 | 2016-10-12 | Previsto | 312 | 34.8 | 2 | 2 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 1.4 |  | 34.8 | Homologação | 62 | 15 | 77 | 0.24679 | 2
| Saldo de PF |  | 56 |  |  | 2015-12-10 | 2015-12-17 | 2016-02-01 | 2016-02-15 |  |  |  |  | Apurado | 312 | 0 | 2 |  | 0.19872 | 0.048077 |  |  | 0 |  | 0 | Garantia
| PF a Pagar | 0 | [7 empty] | Prazo previsto para execução em dias corridos | 139 |  |  | Multa | -6 |  | 6.24 | [8 empty] | Total | 62 | 15 | 77 | 0.24679
4695 | Devolvida |  | em | 2016-02-11 | Titulo: | Ordem de Serviço 004695 | [9 empty] | Tipo da OS: | PF Java | [8 empty] | Número de Inconformidades
| PF Pago |  | 186 |  | 2015-12-03 | 2015-12-17 | 2015-12-24 | 2016-02-23 | 2016-03-08 | 2016-03-31 | 2016-04-08 | 2016-04-01 | 2016-09-28 | Previsto | 232 | 28.3 | 2 | 2 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 1.4 |  | 28.3 | Homologação | 46 | 11 | 57 | 0.24569 | 2
| Saldo de PF |  | 41 |  |  | 2015-12-17 | 2015-12-24 | 2016-01-28 | 2016-02-11 |  |  |  |  | Apurado | 232 | 0 | 2 |  | 0.19828 | 0.047414 |  |  | 0 |  | 0 | Garantia
| PF a Pagar | 0 | [7 empty] | Prazo previsto para execução em dias corridos | 113 |  |  | Multa | -5 |  | 4.64 | [8 empty] | Total | 46 | 11 | 57 | 0.24569
4696 | Recebida |  | em | 2016-02-16 | Titulo: | Ordem de Serviço 004696 | [9 empty] | Tipo da OS: | PF Java | [8 empty] | Número de Inconformidades
| PF Pago |  | 138 |  | 2015-12-17 | 2015-12-31 | 2016-01-07 | 2016-02-24 | 2016-03-09 | 2016-03-27 | 2016-04-01 | 2016-03-28 | 2016-09-24 | Previsto | 172 | 23 | 2 | 2 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 1.4 |  | 23 | Homologação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Saldo de PF |  | 34 |  |  | 2015-12-31 | 2016-01-07 | 2016-02-02 | 2016-02-16 |  |  |  |  | Apurado | 172 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Garantia
| PF a Pagar | 137.6 | [7 empty] | Prazo previsto para execução em dias corridos | 92 |  |  | Multa | [11 empty] | Total
4697 | Entregue |  | em | 2016-02-26 | Titulo: | Ordem de Serviço 004697 | [9 empty] | Tipo da OS: | PF Java | [8 empty] | Número de Inconformidades
| PF Pago |  |  |  | 2015-12-10 | 2015-12-24 | 2015-12-31 | 2016-04-02 | 2016-04-15 | 2016-05-18 | 2016-06-07 | 2016-05-19 | 2016-11-15 | Previsto | 397 | 41.5 | 2 | 2 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 1.4 |  | 41.5 | Homologação
| Saldo de PF |  | 397 |  |  | 2015-12-24 | 2015-12-31 | 2016-02-26 | [5 empty] | Apurado |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | Garantia
| PF a Pagar | 0 | [7 empty] | Prazo previsto para execução em dias corridos | 166 |  |  | Multa | [11 empty] | Total
4698 | Plano Entregue |  | em | 2016-02-04 | Titulo: | Ordem de Serviço 004698 | [9 empty] | Tipo da OS: | PF Java | [8 empty] | Número de Inconformidades
| PF Pago |  |  |  | 2016-01-14 | 2016-01-28 | 2016-02-04 | 2016-05-17 | 2016-05-31 | 2016-07-07 | 2016-07-29 | 2016-07-08 | 2017-01-04 | Previsto | 454 | 45.8 | 2 | 2 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 1.4 |  | 45.8 | Homologação
| Saldo de PF |  | 454 |  |  | 2016-01-28 | 2016-02-04 | [6 empty] | Apurado |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | Garantia
| PF a Pagar | 0 | [7 empty] | Prazo previsto para execução em dias corridos | 183 |  |  | Multa | [11 empty] | Total
4699 | Iniciada |  | em | 2016-02-25 | Titulo: | Ordem de Serviço 004699 | [9 empty] | Tipo da OS: | PF Java | [8 empty] | Número de Inconformidades
| PF Pago |  |  |  | 2016-02-11 | 2016-02-25 | 2016-03-03 | 2016-05-19 | 2016-06-02 | 2016-06-30 | 2016-07-14 | 2016-07-01 | 2016-12-28 | Previsto | 314 | 35 | 2 | 2 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 1.4 |  | 35 | Homologação
| Saldo de PF |  | 314 |  |  | 2016-02-25 | [7 empty] | Apurado |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | Garantia
| PF a Pagar | 0 | [7 empty] | Prazo previsto para execução em dias corridos | 140 |  |  | Multa | [11 empty] | Total
4700 | Atrasado para Iniciar |  | em | 2016-02-18 | Titulo: | Ordem de Serviço 004700 | [9 empty] | Tipo da OS: | PF Java | [8 empty] | Número de Inconformidades
| PF Pago |  |  |  | 2016-02-18 | 2016-03-03 | 2016-03-10 | 2016-06-06 | 2016-06-20 | 2016-07-22 | 2016-08-08 | 2016-07-25 | 2017-01-21 | Previsto | 371 | 39.5 | 2 | 2 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 1.4 |  | 39.5 | Homologação
| Saldo de PF |  | 367 | [10 empty] | Apurado | [8 empty] | 2 |  | 0 | Garantia
| PF a Pagar | 0 | [7 empty] | Prazo previsto para execução em dias corridos | 158 |  |  | Multa | -4 | [7 empty] | 3.71 |  |  | Total
4701 | Aberta |  | em | 2016-02-25 | Titulo: | Ordem de Serviço 004701 | [9 empty] | Tipo da OS: | PF Java | [8 empty] | Número de Inconformidades
| PF Pago |  |  |  | 2016-02-25 | 2016-03-10 | 2016-03-17 | 2016-05-25 | 2016-06-08 | 2016-07-03 | 2016-07-15 | 2016-07-04 | 2016-12-31 | Previsto | 273 | 31.8 | 2 | 2 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 1.4 |  | 31.8 | Homologação
| Saldo de PF |  | 273 | [10 empty] | Apurado | [10 empty] | 0 | Garantia
| PF a Pagar | 0 | [7 empty] | Prazo previsto para execução em dias corridos | 127 |  |  | Multa | [11 empty] | Total
Formulas:
Abertura = IF([Número OS, row above]="","",VLOOKUP([Número OS, row above],OSS[],MATCH("Abertura da OS",OSS[#Headers],0),FALSE))
Inicio = IF([Abertura]="","",WORKDAY([Abertura],IF(IF([Medições (PF Detalhada), row below]="",[Medições (PF Detalhada)],[Medições (PF Detalhada), row below])<150,5,10)))
Inicio = IF(A5="","",IF(VLOOKUP(A5,OSS[],MATCH("Data de Inicio",OSS[#Headers],0),FALSE)="","",VLOOKUP(A5,OSS[],MATCH("Data de Inicio",OSS[#Headers],0),FALSE)))
Entrega do Plano = IF([Inicio]="","",WORKDAY([Inicio],5))
Entrega do Plano = IF(A5="","",IF(VLOOKUP(A5,OSS[],MATCH("Entrega do Plano da OS",OSS[#Headers],0),FALSE)="","",VLOOKUP(A5,OSS[],MATCH("Entrega do Plano da OS",OSS[#Headers],0),FALSE)))
Entrega = IF([Inicio]="","",[Inicio]+ROUND((IF([Medições (PF Detalhada), row below]="",[Medições (PF Detalhada)],[Medições (PF Detalhada), row below])/(19*LN(IF([Medições (PF Detalhada), row below]="",[Medições (PF Detalhada)],[Medições (PF Detalhada), row below]))-42))*30*SLA_PrazoEntrega,0))
Entrega = IF(A5="","",IF(VLOOKUP(A5,OSS[],MATCH("Entrega da OS",OSS[#Headers],0),FALSE)="","",VLOOKUP(A5,OSS[],MATCH("Entrega da OS",OSS[#Headers],0),FALSE)))
Recebi-mento = IF([Entrega]="","",WORKDAY([Entrega],IF(IF([Medições (PF Detalhada), row below]="",[Medições (PF Detalhada)],[Medições (PF Detalhada), row below])<150,5,10)))
Recebi-mento = IF(A5="","",IF(VLOOKUP(A5,OSS[],MATCH("Recebimento da OS",OSS[#Headers],0),FALSE)="","",VLOOKUP(A5,OSS[],MATCH("Recebimento da OS",OSS[#Headers],0),FALSE)))
Aceite = IF([Recebi-mento]="","",[Recebi-mento]+ROUND((IF([Medições (PF Detalhada), row below]="",[Medições (PF Detalhada)],[Medições (PF Detalhada), row below])/(19*LN(IF([Medições (PF Detalhada), row below]="",[Medições (PF Detalhada)],[Medições (PF Detalhada), row below]))-42))*30*SLA_PrazoAceite,0))
Aceite = IF(A5="","",IF(VLOOKUP(A5,OSS[],MATCH("Aceite da OS",OSS[#Headers],0),FALSE)="","",VLOOKUP(A5,OSS[],MATCH("Aceite da OS",OSS[#Headers],0),FALSE)))
Termino = IF([Inicio]="","",[Inicio]+ROUND((IF([Medições (PF Detalhada), row below]="",[Medições (PF Detalhada)],[Medições (PF Detalhada), row below])/(19*LN(IF([Medições (PF Detalhada), row below]="",[Medições (PF Detalhada)],[Medições (PF Detalhada), row below]))-42))*30,0))
Termino = IF(A5="","",IF(VLOOKUP(A5,OSS[],MATCH("Data de Termino",OSS[#Headers],0),FALSE)="","",VLOOKUP(A5,OSS[],MATCH("Data de Termino",OSS[#Headers],0),FALSE)))
Garantia = IF([Aceite]="","",WORKDAY([Aceite],1))
Garantia = IF([Aceite]="","",[Aceite])
Fim da Garantia = IF([Garantia]="","",[Garantia]+SLA_PrazoGarantia)
Fim da Garantia = IF([Garantia]="","",[Garantia]+180)

## SLA
Indicadores de Níveis Mínimos de Serviço
Indicador |  |  | Tolerância | Penalidade | Multa | Indice da Tolerância | Indice da Multa
Parametros de prazo para planejamento
| PENT | Prazo de Entrega | 60% do Prazo Máximo em dias corridos, a partir da data de inicio prevista |  | Sem ocorrencia de penalidades por descomprimento. | 60% | 0%
| PREC | Prazo de Recebimento | Se OS com menos de 150 PF o prazo para recebimento é de 5 dias uteis. Se OS com 150 PF ou maior, o prazo par recebimento é de 10 dias uteis. |  | Sem ocorrencia de penalidades por descomprimento. | 10 | 0%
| PACE | Prazo de Aceite | 20% do Prazo Máximo em dias corridos, a partir da data de recebimento |  | Sem ocorrencia de penalidades por descomprimento. | 20% | 0%
| PGAR | Prazo de Garantia | 180 dias corridos, a partir da data de aceite. |  | Sem ocorrencia de penalidades por descomprimento. | 180 | 0%
Indicador de Cumprimento de Prazo (ICP)
| ICP-EOS | Desvio em dias do prazo máximo para execução da OS | 10% de desvio do prazo máximo para execução da OS | 1% do valor da OS por dia de atraso do prazo máximo | Multa de 1% (um por cento) do valor da OS por dia de atraso do prazo máximo pelo desvio em dias do prazo máximo para execução da OS, conforme o indicador ICP-EOS. | 10% | 1%
| ICP-CIHA | Desvio em dias do prazo para correção de todas inconformidades encontradas durante a homologação/aceite a partir da notificação das inconformidades | Atraso de 48 horas além do prazo para correão de todas as inconformidades | 1% do valor acordado para a Interação por dia de atraso do prazo acordado inicialmente | Multa de 1% (um por cento) do valor acordado para a OS por dia de atraso do prazo acordado inicialmente pelo desvio em dias do prazo para correção de todas inconformidades encontradas durante a homologação/aceite a partir da notificação das inconformidades, conforme o indicador ICP-CIHA. | 2 | 1%
| ICP-CIG | Desvio em dias do prazo para correção das inconformidades encontradas em produção durante o prazo de garantia a partir da notificação da inconformidade | Atraso de 48 horas além do prazo para correão de todas as inconformidades | 1% do valor da OS por dia de atraso do prazo máximo | Multa de 1% (um por cento) do valor da OS por dia de atraso do prazo máximo pelo desvio em dias do prazo para correção das inconformidades encontradas em produção durante o prazo de garantia a partir da notificação da inconformidade, conforme o indicador ICP-CIG. | 2 | 1%
Indicador de Qualidade dos Artefatos (IQA)
| IQA-INGHA | Quantidades de inconformidades não-graves/PF encontradas durante a homologação/aceite | 0,2 inconformidades não-graves encontradas por PF | 0,5% do valor acordado para a Interação por cada 0,01 inconformidades não-graves encontradas acima do nível de tolerância | Multa de 0,5% (meio por cento) do valor acordado para a OS por cada 0,01 inconformidades não-graves encontradas acima do nível de tolerância pela quantidades de inconformidades não-graves/PF encontradas durante a homologação/aceite, conforme o indicador IIA-INGHA. | 0.2 | 0.5%
| IQA-IGHA | Quantidades de inconformidades graves/PF encontradas durante a homologação/aceite | 0,05 inconformidades graves encontradas por PF | 1% do valor acordado para a Interação por cada 0,01 inconformidades graves encontradas acima do nível de tolerância | Multa de 1% (um por cento) do valor acordado para a OS por cada 0,01 inconformidades graves encontradas acima do nível de tolerância pela quantidades de inconformidades graves/PF encontradas durante a homologação/aceite, conforme o indicador IIA-IGHA. | 0.05 | 1%
| IQA-INGG | Quantidades de inconformidades não-graves/PF encontrada durante o prazo de garantia | 0,05 inconformidades não-graves encontradas por PF | 1% do valor acordado para a Interação por cada 0,01 inconformidades não-graves encontradas acima do nível de tolerância | Multa de 1% (um por cento) do valor acordado para a Interação por cada 0,01 inconformidades não-graves encontradas acima do nível de tolerância pela quantidades de inconformidades não-graves/PF encontrada durante o prazo de garantia, conforme o indicador IIA-INGG. | 0.05 | 1%
| IQA-IGG | Quantidades de inconformidades graves/PF encontrada durante o prazo de garantia | 0,01 inconformidades graves encontradas por PF | 2% do valor acordado para a Interação por cada 0,01 inconformidades graves encontradas acima do nível de tolerância | Multa de 2% (dois por cento) do valor acordado para a OS por cada 0,01 inconformidades graves encontradas acima do nível de tolerância pela quantidades de inconformidades graves/PF encontrada durante o prazo de garantia, conforme o indicador IIA-IGG. | 0.01 | 2%
Indicador de Capacidade de Atendimento (ICA)
| ICA-IOS | Atraso em dias do prazo para inicio da OS | 10% de desvio do prazo para inicio da OS | 0,5% do valor da OS por dia de atraso do prazo de inicio da OS | Multa de 0,5% (meio por cento) do valor da OS por dia de atraso do prazo de inicio da OS pelo atraso em dias do prazo para inicio da OS, conforme o indicador ICA-IOS. | 10% | 0.5%
| ICA-SP | Atraso em dias do prazo para substituição de profissionais | Atraso de 48 horas além do prazo para substituição de profissionais | 0,1% do valor da OS por dia de atraso do prazo para substituição de profissionais | Multa de 0,1% (um decimo de por cento) do valor da OS por dia de atraso do prazo para substituição de profissionais pelo atraso em dias do prazo para substituição de profissionais, conforme o indicador ICA-SP. | 2 | 0.1%
| ICA-EOS | Inexecução total ou parcial da OS | 25% de desvio do prazo máximo para execução da OS | 100% do valor da OS | Multa de 50% (cinquenta por cento) do valor da OS por Inexecução total ou parcial da OS, conforme o indicador ICA-EOS. | 25% | 50%

## Tipos de OS (hidden)
Tipo OS
Metodologia
PF Java
PF dotNet
Hora Java
Hora dotNet

## ControleOSsMês (hidden)
Ordem | Numero OS do Mês | Numero OS | Data Situação | 0 | Do Mês | 201602 | Ref | 2016-03-05 | 2016-03-05
1 | 4688 | 4688 | 2016-02-01 | 1
2 | 4689 | 4689 | 2016-02-01 | 2
3 | 4690 | 4690 | 2016-02-03 | 3
4 | 4691 | 4691 | 2016-02-06 | 4
5 | 4692 | 4692 | 2016-02-29 | 5
6 | 4693 | 4693 | 2016-02-18 | 6
7 | 4694 | 4694 | 2016-02-15 | 7
8 | 4695 | 4695 | 2016-02-11 | 8
9 | 4696 | 4696 | 2016-02-16 | 9
10 | 4697 | 4697 | 2016-02-26 | 10
11 | 4698 | 4698 | 2016-02-04 | 11
12 | 4699 | 4699 | 2016-02-25 | 12
13 | 4700 | 4700 | 2016-02-18 | 13
14 | 4701 | 4701 | 2016-02-25 | 14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

## Situação (hidden)
Situações de uma OS
Aberta
Atrasado para Iniciar
Iniciada
Plano Entregue
Entregue
Recebida
Devolvida
Atrasado para Corrigir
Reentregue
Atrasado para Terminar
Aceita
Terminada
Em Garantia
Garantia Terminada